## PINAR_General (hidden)
| FORMATO PLAN INSTITUCIONAL | [8 empty] | Código :GDE-FR-01
Versión : 1
Página 1 de 1
Nombre del Plan | PINAR ( Plan Institucional de Archivos)
Objetivo Plan | Realizar acciones necesarias para el mejoramiento y el cumplimiento de las metas del proceso de Gestión Documental, articulado con los demas planes y proyectos previstos por la Corporación .
Dimensión MIPG | Dimensión información y comunicación
Fecha del Plan | Enero 31 de 2020
Responsable Seguimiento | Tecnólogo de Gestión Documental
Observación
COMPONENTES / PRODUCTO / RESULTADO / ESTRATEGIA | ACTIVIDADES | SUBACTIVIDADES | CRONOGRAMA | [5 empty] | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO AVANCE
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
TECNOLOGICO / Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo – SGDEA. | 1. Adquirir e Implementar un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo – SGDEA. | 1.1 Definición de las necesidades para la adquisición e implementación del SGDEA | x | [5 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental *Profesional de Sistemas | Definición del Modelo de los requisitos para el SGDEA según normatividad y MOREQ ( Archivo General de la Nación -AGN), con base a las cotizaciones y propuestas comerciales recibidas por parte de diferentes proveedores de sistemas de gestión documental y a los resultados del autodiagnostico de la politica de gestión documental de MIPG.
|  | 1.2 Realizar el estudio de mercado para la adquisición del SGDEA | x | [5 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental *Profesional de Sistemas | se solicitaron cotizaciones y propuestas comerciales a diferentes proveedores de sistemas de gestión documental para sacar el estudio de mercado.
|  | 1.3 Adquisición(o desarrollo) del Sistema. | x | [5 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental *Profesional de Sistemas | La Junta Directiva aprobo la adquisición del SGDEA mediante los recursos de excedentes, según Acta N° 060 de xx de xx de 2020. En este orden, se dio apertura al proceso de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAM-004-2020. proceso adjudicado a TREDA SOLUTIONS - (GestionaDoc), bajo el contrato N°051 de 2020 con objeto: “ADQUISICIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE ARCHIVO AJUSTADO A LOS PROCESOS MISIONALES Y ARCHIVÍSTICOS DE LA CORPORACIÓN GILBERTO ECHEVERRI MEJIA”.
|  | 1.4 Instalación e implementación del sistema | x | [5 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental *Profesional de Sistemas | La instalación, configuración e implementación se esta realizado junto con el proveedor del sistema de gestión documental (GestionaDoc) Treda, bajo el contrato 051 de 2020, el cual tiene como plazo con prorroga hasta el 15 de fecbrero de 2021, fecha en la deberá quedar el sistema instalado y en implementación.
|  | 1.5 Seguimiento al soporte y actualización del Sistema | x | x | x | x | x | x | *Tecnólogo de Gestión Documental *Profesional de Sistemas | A partir de que el sistema salga a producción se tendra el soporte por parte del proveedor, el cual se deberá contratar de manera anual.
ESTRATÉGICO / Programa de Gestión Documental – PGD. | 2. Elaborar el Programa de Gestión Documental – PGD. | 2.1 Elaborar o actualizar el Diagnóstico Integral de Archivo con el fin de conocer el estado de los procesos de la gestión documental | x | [5 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental | Se tuvo en cuenta el diagnostico realizado en la vigencia 2019 (MEMORANDO_20190311_Diagnostico Archivo)
|  | 2.2 Formular el Programa de Gestión Documental - PGD | x | [5 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental | Se elaboro el PGD de acuerdo a la normatividad y a la realidad de la Corporación.
|  | 2.3 Diseñar el cronograma | x | [5 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental | Se Estableció el cronograma para la ejecucipn de las actividades a corto, median o y lasrgo pazo a 4 años (2021-2024)
|  | 2.4 Socializar el programa al Comité de Archivo para aprobación | x | [5 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental | El 20 de octubre se presento ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD, el PGD con todas sus etapas, como se evidencia en el Acta N°06 de 2020.
|  | 2.5 Aprobación del programa | x | [5 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental * Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD | Se aprueba por unanimidad el Programa de Gestión Documental por los asistentes del Comité, como se evidencia en el Acta N°06 del 20 de octubre de 2020. Una vez aprobado el PGD se elboró el acto administrativo mediante el cual se aprueba el PGD, como se evidencia en la Resolución N° 0079 del 21 de octubre de 2020.
|  | 2.6 Publicación del Programa | x | [5 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental * Comunicaciones | El PGD y la Resolucion N° 0079 del 21 de octubre de 2020 fueron publicados en el sitio web oficial de la Corporacion: https://www.corporaciongilbertoecheverri.gov.co/, En la sesión de transparecia: https://www.corporaciongilbertoecheverri.gov.co/transparencia-acceso-a-la-informacion/programa-de-gestion-documental/
|  | 2.7 Ejecución del PGD |  | x | x | x | x |  | *Tecnólogo de Gestión Documental | La ejecución y seguimiento se realizará durante el plazo del PGD que corresponde a 4 años (2021-2024)
|  | 2.8 Seguimiento al PGD |  | x | x | x | x |  | *Tecnólogo de Gestión Documental | La ejecución y seguimiento se realizará durante el plazo del PGD que corresponde a 4 años (2021-2024)
DOCUMENTAL / Sistema Integrado de Conservación - SIC | 3. Elaborar el Sistema Integrado de Conservación Documental - SIC | 3.1 Elaborar o actualizar el Diagnóstico Integral de Archivo con el fin de conocer el estado de los procesos de la gestión documental | x | [5 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental | Estas actividades no se pudieron realizar durante la vigencia 2020, por lo cual se deberá ejecutar en la vigencia 2021.
|  | 3.2 Formular el plan de conservación documental. | x | [5 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental | Estas actividades no se pudieron realizar durante la vigencia 2020, por lo cual se deberá ejecutar en la vigencia 2021.
|  | 3.3 Formular el plan de preservación digital a largo plazo. | x | [5 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental | Estas actividades no se pudieron realizar durante la vigencia 2020, por lo cual se deberá ejecutar en la vigencia 2021.
|  | 3.4 Socializar el Sistema SIC al Comité de Archivo, ahora Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD para aprobación | x | [5 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental | Estas actividades no se pudieron realizar durante la vigencia 2020, por lo cual se deberá ejecutar en la vigencia 2021.
|  | 3.5 Aprobación del SIC | x | [5 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental *Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD | Según cronograma se realiza estas actividades para la vigencia 2021
|  | 3.6 Publicación del SIC | x | [5 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental * Comunicaciones | Según cronograma se realiza estas actividades para la vigencia 2021
|  | 3.7 Ejecución del SIC | x | x | x | x | x | x | *Tecnólogo de Gestión Documental | Según cronograma se realiza estas actividades para la vigencia 2021
|  | 3.8 Seguimiento al SIC | x | x | x | x | x | x | *Tecnólogo de Gestión Documental | Según cronograma se realiza estas actividades para la vigencia 2021
DOCUMENTAL / Verificación de la implementación del FUID en archivos de gestión | 4. Elaborar Plan de capacitaciones y programa de visitas de verificación en la implementación del FUID en archivos de gestión | 4.1 Formular el Plan | x | [5 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental | El plan fue elaborado en abril con el fin de ejecutarse en el 2020, se informo el cronograma a los implicados mediante la CIRCULAR 014 de 2020; debido a la emergencia sanitario ocasionada por el covid-19 y a las medidas de ailamiento y trabajo en casa, esta actividad se vio afectada. El plan se llevará a cabo en la vigencia 2021.
|  | 4.2 Diseñar el cronograma de capacitaciones | x | [5 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental | Estas actividades no se pudieron realizar durante la vigencia 2020, por lo cual se deberá ejecutar en la vigencia 2021.
|  | 4.3 Diseñar el cronograma de visitas | x | [5 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental | Estas actividades no se pudieron realizar durante la vigencia 2020, por lo cual se deberá ejecutar en la vigencia 2021.
|  | 4.4 Socializar el plan al Comité Interno de Archivo, ahora Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD | x | [5 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental | Estas actividades no se pudieron realizar durante la vigencia 2020, por lo cual se deberá ejecutar en la vigencia 2021.
|  | 4.5 Ejecutar el plan de capacitación | x | [5 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental | Estas actividades no se pudieron realizar durante la vigencia 2020, por lo cual se deberá ejecutar en la vigencia 2021.
|  | 4.6 Ejecutar el cronograma de visitas | x | [5 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental | Estas actividades no se pudieron realizar durante la vigencia 2020, por lo cual se deberá ejecutar en la vigencia 2021.
|  | 4.7 Hacer seguimiento al plan | x | [5 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental | Estas actividades no se pudieron realizar durante la vigencia 2020, por lo cual se deberá ejecutar en la vigencia 2021.
DOCUMENTAL / Actualización de las Tablas de Retención Documental - TRD | 5. Actualizar las Tablas de Retención Documental - TRD | 5. 1 Inventigación preliminar: Entrevista con los productores de documentos de las unidades administrativas y sus funciones. |  | x |  |  |  |  | *Tecnólogo de Gestión Documental | Según cronograma se realiza estas actividades para la vigencia 2021
|  | 5. 2 Análisis e interpretación de la información: conformación de series y subseries |  | x |  |  |  |  | *Tecnólogo de Gestión Documental | Según cronograma se realiza estas actividades para la vigencia 2021
|  | 5. 3 Determinar la valoración y asignarles un tiempo de retención en cada etapa del ciclo vital y una disposición final. |  | x |  |  |  |  | *Tecnólogo de Gestión Documental *Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD | Según cronograma se realiza estas actividades para la vigencia 2021
|  | 5. 4 Elaborar la propuesta de Actualización de las Tablas de Retención Documental y Cuadro de clasificacion documental |  | x |  |  |  |  | *Tecnólogo de Gestión Documental | Según cronograma se realiza estas actividades para la vigencia 2021
|  | 5. 5 Presentación de la Propuesta al Comité Interno de Archivo, ahora Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD para su aprobación |  | x |  |  |  |  | *Tecnólogo de Gestión Documental *Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD | Según cronograma se realiza estas actividades para la vigencia 2021
|  | 5. 6 Remisión del proyecto de actualizacion de TRD al Consejo Departamental de Archivo para la convalidación |  | x |  |  |  |  | *Tecnólogo de Gestión Documental * Director Ejecutivo | Según cronograma se realiza estas actividades para la vigencia 2021
DOCUMENTAL / Matriz de Atención a PQRSD | 6. Elaborar Matriz de Atención a PQRSD | 6. 1 Formular el Plan de trabajo | x | [5 empty] | Líder de Atención al Ciudadano / Tecnólogo de Gestión Documental | Durante el mes de marzo se elaboro el plan de trabajo y el cronograma de visitas programadas para el mes e julio.
|  | 6. 2 Diseñar el cronograma | x | [5 empty] | Líder de Atención al Ciudadano / Tecnólogo de Gestión Documental | Durante el mes de marzo se elaboro el plan de trabajo y el cronograma de visitas programadas para el mes e julio.
|  | 6. 3 Identificar los temas de las PQRSD y la dependencia competente de dar trámite y/o respuesta | x | [5 empty] | Líder de Atención al Ciudadano / Tecnólogo de Gestión Documental | Se realizo un primer acercamiento en la identificación de los temas de las PQRSD que ingresan a la entidad por la unidad de correspondencia, y las dependencias competentes de dar tramite y respuesta.
|  | 6. 4 Elaborar la Matriz de Atención a PQRSD | x | [5 empty] | Líder de Atención al Ciudadano / Tecnólogo de Gestión Documental | Se estructuro la matriz con los campos de: Tipo de petición, tema, subtema o asunto, tiempo de respuesta, dependecia y cargo de la repsuesta, tipo de usuario y observaciones. Esta matriz se diligencio con la primera identificacion que se hizo; porteriormente, se reviso y completo con el equipo de atención a la ciudadania, la lider de atención al ciudadano y el abogado.
|  | 6. 5 Socializar la Matriz a todo el equipo de Atención al Ciudadano | x | [5 empty] | Líder de Atención al Ciudadano / Tecnólogo de Gestión Documental | Se compartio la matriz al equipo de atención al ciudadano.
Plan de Capacitaciones institucional | 7. Plan de Capacitaciones Institucional | 7. 1 Formular el Plan | x | [5 empty] | *Subdirección Administrativa y Financiera | El plan y cronograma fue formulado por la Subdirección administrativa y Financiera, corresponde al plan Institucional de Capacitaciones.
|  | 7. 2 Diseñar el cronograma | x | [5 empty] | *Subdirección Administrativa y Financiera | El plan y cronograma fue formulado por la Subdirección administrativa y Financiera, corresponde al plan Institucional de Capacitaciones.
|  | 7. 3 Ejecutar el plan (tema de PQRSD) | x | [5 empty] | *Subdirección Administrativa y Financiera | El 14 de marzo de 2020 el abogado de la entidad realizo la capacitación d sobre la lectura y clasificación de las PQRSD y comunicciones que recibe la Corporación, irigira a todos los empleados y contratistas de la entidad.
|  | 7. 4 Hacer seguimiento al plan | x | [5 empty] | *Subdirección Administrativa y Financiera
Note on A12: DESCRIBA EL COMPONENTE - PRODUCTO O EL RESULTADO (SEGÚN LO DESCRITO POR EL PLAN)
Note on B12: DESCRIBA LAS MACROACTIVIDADES QUE SE ASOCIAN A CADA UNO DE LOS COMPONENTES, PRODUCTOS O RESULTADOS ASOCIADOS AL PLAN
Note on C12: DESCRIBA CADA UNA DE LAS SUB-ACTIVIDADES NECESARIAS QUE SE RELACIONEN CON CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DESCRITAS

## PINAR_2020 (hidden)
| FORMATO PLAN INSTITUCIONAL | [14 empty] | Código :GDE-FR-01
Versión : 1
Página 1 de 1
Nombre del Plan | PINAR ( Plan Institucional de Archivos)
Objetivo Plan | Realizar acciones necesarias para el mejoramiento y el cumplimiento de las metas del proceso de Gestión Documental, articulado con los demas planes y proyectos previstos por la Corporación .
Dimensión MIPG | Dimensión información y comunicación
Fecha del Plan | Enero 31 de 2020
Responsable Seguimiento | Tecnólogo de Gestión Documental
Observación
COMPONENTES / PRODUCTO / RESULTADO / ESTRATEGIA | ACTIVIDADES | SUBACTIVIDADES | CRONOGRAMA | [11 empty] | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO AVANCE | CUMPLIMIENTO
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic
TECNOLOGICO / Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo – SGDEA. | 1. Adquirir e Implementar un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo – SGDEA. | 1.1 Definición de las necesidades para la adquisición e implementación del SGDEA | [12 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental *Profesional de Sistemas | Definición del Modelo de los requisitos para el SGDEA según normatividad y MOREQ ( Archivo General de la Nación -AGN), con base a las cotizaciones y propuestas comerciales recibidas por parte de diferentes proveedores de sistemas de gestión documental y a los resultados del autodiagnostico de la politica de gestión documental de MIPG. | 100% | bar: CRONOGRAMA Mar; CRONOGRAMA Sept
|  | 1.2 Realizar el estudio de mercado para la adquisición del SGDEA | [12 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental *Profesional de Sistemas | se solicitaron cotizaciones y propuestas comerciales a diferentes proveedores de sistemas de gestión documental para sacar el estudio de mercado. | 100% | bar: CRONOGRAMA Sept
|  | 1.3 Adquisición(o desarrollo) del Sistema. | [12 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental *Profesional de Sistemas | La Junta Directiva aprobo la adquisición del SGDEA mediante los recursos de excedentes, según Acta N° 060 de xx de xx de 2020. En este orden, se dio apertura al proceso de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAM-004-2020. proceso adjudicado a TREDA SOLUTIONS - (GestionaDoc), bajo el contrato N°051 de 2020 con objeto: “ADQUISICIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE ARCHIVO AJUSTADO A LOS PROCESOS MISIONALES Y ARCHIVÍSTICOS DE LA CORPORACIÓN GILBERTO ECHEVERRI MEJIA”. | 100% | bar: CRONOGRAMA Nov
|  | 1.4 Instalación e implementación del sistema | [12 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental *Profesional de Sistemas | La instalación, configuración e implementación se esta realizado junto con el proveedor del sistema de gestión documental (GestionaDoc) Treda, bajo el contrato 051 de 2020, el cual tiene como plazo con prorroga hasta el 15 de fecbrero de 2021, fecha en la deberá quedar el sistema instalado y en implementación. | EN EJECUCION | bar: CRONOGRAMA Dic
|  | 1.5 Seguimiento al soporte y actualización del Sistema | [12 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental *Profesional de Sistemas | A partir de que el sistema salga a producción se tendra el soporte por parte del proveedor, el cual se deberá contratar de manera anual. | EN EJECUCION
ESTRATÉGICO / Programa de Gestión Documental – PGD. | 2. Elaborar el Programa de Gestión Documental – PGD. | 2.1 Elaborar o actualizar el Diagnóstico Integral de Archivo con el fin de conocer el estado de los procesos de la gestión documental | [12 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental | Se tuvo en cuenta el diagnostico realizado en la vigencia 2019 (MEMORANDO_20190311_Diagnostico Archivo) | 100% | bar: CRONOGRAMA Ene
|  | 2.2 Formular el Programa de Gestión Documental - PGD | [12 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental | Se elaboro el PGD de acuerdo a la normatividad y a la realidad de la Corporación. | 100% | bar: CRONOGRAMA Jul to CRONOGRAMA Sept
|  | 2.3 Diseñar el cronograma | [12 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental | Se Estableció el cronograma para la ejecucipn de las actividades a corto, median o y lasrgo pazo a 4 años (2021-2024) | 100% | bar: CRONOGRAMA Sept
|  | 2.4 Socializar el programa al Comité de Archivo para aprobación | [12 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental | El 20 de octubre se presento ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD, el PGD con todas sus etapas, como se evidencia en el Acta N°06 de 2020. | 100% | bar: CRONOGRAMA Oct
|  | 2.5 Aprobación del programa | [12 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental * Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD | Se aprueba por unanimidad el Programa de Gestión Documental por los asistentes del Comité, como se evidencia en el Acta N°06 del 20 de octubre de 2020. Una vez aprobado el PGD se elboró el acto administrativo mediante el cual se aprueba el PGD, como se evidencia en la Resolución N° 0079 del 21 de octubre de 2020. | 100% | bar: CRONOGRAMA Oct
|  | 2.6 Publicación del Programa | [12 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental * Comunicaciones | El PGD y la Resolucion N° 0079 del 21 de octubre de 2020 fueron publicados en el sitio web oficial de la Corporacion: https://www.corporaciongilbertoecheverri.gov.co/, En la sesión de transparecia: https://www.corporaciongilbertoecheverri.gov.co/transparencia-acceso-a-la-informacion/programa-de-gestion-documental/ | 100% | bar: CRONOGRAMA Oct
|  | 2.7 Ejecución del PGD | [12 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental | La ejecución y seguimiento se realizará durante el plazo del PGD que corresponde a 4 años (2021-2024) | EN EJECUCION | bar: CRONOGRAMA Nov to CRONOGRAMA Dic
|  | 2.8 Seguimiento al PGD | [12 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental | La ejecución y seguimiento se realizará durante el plazo del PGD que corresponde a 4 años (2021-2024) | EN EJECUCION
DOCUMENTAL / Sistema Integrado de Conservación - SIC | 3. Elaborar el Sistema Integrado de Conservación Documental - SIC | 3.1 Elaborar o actualizar el Diagnóstico Integral de Archivo con el fin de conocer el estado de los procesos de la gestión documental | [12 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental | Estas actividades no se pudieron realizar durante la vigencia 2020, por lo cual se deberá ejecutar en la vigencia 2021. | 0% | bar: CRONOGRAMA Mar
|  | 3.2 Formular el plan de conservación documental. | [12 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental | Estas actividades no se pudieron realizar durante la vigencia 2020, por lo cual se deberá ejecutar en la vigencia 2021. | 0% | bar: CRONOGRAMA Ago
|  | 3.3 Formular el plan de preservación digital a largo plazo. | [12 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental | Estas actividades no se pudieron realizar durante la vigencia 2020, por lo cual se deberá ejecutar en la vigencia 2021. | 0% | bar: CRONOGRAMA Nov
|  | 3.4 Socializar el Sistema SIC al Comité de Archivo, ahora Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD para aprobación | [12 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental | Estas actividades no se pudieron realizar durante la vigencia 2020, por lo cual se deberá ejecutar en la vigencia 2021. | 0% | bar: CRONOGRAMA Dic
|  | 3.5 Aprobación del SIC | [12 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental *Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD | Según cronograma se realiza estas actividades para la vigencia 2021 | 0%
|  | 3.6 Publicación del SIC | [12 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental * Comunicaciones | Según cronograma se realiza estas actividades para la vigencia 2021 | 0%
|  | 3.7 Ejecución del SIC | [12 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental | Según cronograma se realiza estas actividades para la vigencia 2021 | 0%
|  | 3.8 Seguimiento al SIC | [12 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental | Según cronograma se realiza estas actividades para la vigencia 2021 | 0%
DOCUMENTAL / Verificación de la implementación del FUID en archivos de gestión | 4. Elaborar Plan de capacitaciones y programa de visitas de verificación en la implementación del FUID en archivos de gestión | 4.1 Formular el Plan | [12 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental | El plan fue elaborado en abril con el fin de ejecutarse en el 2020, se informo el cronograma a los implicados mediante la CIRCULAR 014 de 2020; debido a la emergencia sanitario ocasionada por el covid-19 y a las medidas de ailamiento y trabajo en casa, esta actividad se vio afectada. El plan se llevará a cabo en la vigencia 2021. | 100% | bar: CRONOGRAMA Abr
|  | 4.2 Diseñar el cronograma de capacitaciones | [12 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental | Estas actividades no se pudieron realizar durante la vigencia 2020, por lo cual se deberá ejecutar en la vigencia 2021. | 100% | bar: CRONOGRAMA Abr
|  | 4.3 Diseñar el cronograma de visitas | [12 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental | Estas actividades no se pudieron realizar durante la vigencia 2020, por lo cual se deberá ejecutar en la vigencia 2021. | 100% | bar: CRONOGRAMA Abr
|  | 4.4 Socializar el plan al Comité Interno de Archivo, ahora Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD | [12 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental | Estas actividades no se pudieron realizar durante la vigencia 2020, por lo cual se deberá ejecutar en la vigencia 2021. | 0%
|  | 4.5 Ejecutar el plan de capacitación | [12 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental | Estas actividades no se pudieron realizar durante la vigencia 2020, por lo cual se deberá ejecutar en la vigencia 2021. | 0%
|  | 4.6 Ejecutar el cronograma de visitas | [12 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental | Estas actividades no se pudieron realizar durante la vigencia 2020, por lo cual se deberá ejecutar en la vigencia 2021. | 0%
|  | 4.7 Hacer seguimiento al plan | [12 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental | Estas actividades no se pudieron realizar durante la vigencia 2020, por lo cual se deberá ejecutar en la vigencia 2021. | 0%
DOCUMENTAL / Matriz de Atención a PQRSD | 5. Elaborar Matriz de Atención a PQRSD | 5.1 Formular el Plan de trabajo | [12 empty] | Líder de Atención al Ciudadano / Tecnólogo de Gestión Documental | Durante el mes de marzo se elaboro el plan de trabajo y el cronograma de visitas programadas para el mes e julio. | 100% | bar: CRONOGRAMA Mar
|  | 5.2 Diseñar el cronograma | [12 empty] | Líder de Atención al Ciudadano / Tecnólogo de Gestión Documental | Durante el mes de marzo se elaboro el plan de trabajo y el cronograma de visitas programadas para el mes e julio. | 100% | bar: CRONOGRAMA Mar
|  | 5.3 Identificar los temas de las PQRSD y la dependencia competente de dar trámite y/o respuesta | [12 empty] | Líder de Atención al Ciudadano / Tecnólogo de Gestión Documental | Se realizo un primer acercamiento en la identificación de los temas de las PQRSD que ingresan a la entidad por la unidad de correspondencia, y las dependencias competentes de dar tramite y respuesta. | 100% | bar: CRONOGRAMA Abr
|  | 5.4 Elaborar la Matriz de Atención a PQRSD | [12 empty] | Líder de Atención al Ciudadano / Tecnólogo de Gestión Documental | Se estructuro la matriz con los campos de: Tipo de petición, tema, subtema o asunto, tiempo de respuesta, dependecia y cargo de la repsuesta, tipo de usuario y observaciones. Esta matriz se diligencio con la primera identificacion que se hizo; porteriormente, se reviso y completo con el equipo de atención a la ciudadania, la lider de atención al ciudadano y el abogado. | 100% | bar: CRONOGRAMA May
|  | 5.5 Socializar la Matriz a todo el equipo de Atención al Ciudadano | [12 empty] | Líder de Atención al Ciudadano / Tecnólogo de Gestión Documental | Se compartio la matriz al equipo de atención al ciudadano. | 100% | bar: CRONOGRAMA May
Plan de Capacitaciones institucional | 6. Plan de Capacitaciones Institucional | 6.1 Formular el Plan | [12 empty] | *Subdirección Administrativa y Financiera | El plan y cronograma fue formulado por la Subdirección administrativa y Financiera, corresponde al plan Institucional de Capacitaciones. | 100% | bar: CRONOGRAMA Ene
|  | 6.2 Diseñar el cronograma | [12 empty] | *Subdirección Administrativa y Financiera | El plan y cronograma fue formulado por la Subdirección administrativa y Financiera, corresponde al plan Institucional de Capacitaciones. | 100% | bar: CRONOGRAMA Ene
|  | 6.3 Ejecutar el plan (tema de PQRSD) | [12 empty] | *Subdirección Administrativa y Financiera | El 14 de marzo de 2020 el abogado de la entidad realizo la capacitación d sobre la lectura y clasificación de las PQRSD y comunicciones que recibe la Corporación, irigira a todos los empleados y contratistas de la entidad. | 100% | bar: CRONOGRAMA Mar
|  | 6.4 Hacer seguimiento al plan | [12 empty] | *Subdirección Administrativa y Financiera |  | 100% | bar: CRONOGRAMA Mar
Note on A12: DESCRIBA EL COMPONENTE - PRODUCTO O EL RESULTADO (SEGÚN LO DESCRITO POR EL PLAN)
Note on B12: DESCRIBA LAS MACROACTIVIDADES QUE SE ASOCIAN A CADA UNO DE LOS COMPONENTES, PRODUCTOS O RESULTADOS ASOCIADOS AL PLAN
Note on C12: DESCRIBA CADA UNA DE LAS SUB-ACTIVIDADES NECESARIAS QUE SE RELACIONEN CON CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DESCRITAS

## IND_PINAR_2020 (hidden)
SEGUIMIENTO A PLAN
Nombre del Plan |  | PINAR ( Plan Institucional de Archivos)
Período de Seguimiento |  | Diciembre 30 de 2020
Fecha de Publicacion
Monitoreo y Revisión
Seguimiento Realizado por |  | Alexandra Agudelo, Tecnóloga de Gestión Documental
N | COMPONENTE | Actividades programadas por componente Anual | SEGUIMIENTO CUATRIMESTRE 1 Enero a Abril 20 |  |  |  | SEGUIMIENTO CUATRIMESTRE 2 Mayo a agosto 20 |  |  |  | SEGUIMIENTO CUATRIMESTRE 3 Septiembre a Diciembre 20
|  |  | Actividades programadas para período 1 | Actividades ejecutadas periodo 1 | % avance período 1 | OBSERVACIÓN | Actividades programadas período2 | Actividades ejecutadas período 2 | % avance período2 | OBSERVACIÓN | Actividades programadas período 3 | Actividades ejecutadas período 3 | % avance período 3 | OBSERVACIÓN
1 | TECNOLOGICO / Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo – SGDEA. | 5 | 1 | 1 | 100 | Dato a 30 de abril | 0 | 0 | #DIV/0! | Dato a 30 de Agosto | 4 | 3 | 75 | Dato a 30 de Diciembre
2 | ESTRATÉGICO / Programa de Gestión Documental – PGD. | 8 | 1 | 1 | 100 | Dato a 30 de abril | 2 | 2 | 100 | Dato a 30 de Agosto | 6 | 6 | 100 | Dato a 30 de Diciembre
3 | DOCUMENTAL / Sistema Integrado de Conservación - SIC | 8 | 1 | 0 | 0 | Dato a 30 de abril La actividad no se realizo | 1 | 0 | 0 | Dato a 30 de Agosto | 2 | 0 | 0 | Dato a 30 de Diciembre
4 | DOCUMENTAL / Verificación de la implementación del FUID en archivos de gestión | 7 | 3 | 3 | 100 | Dato a 30 de abril | 0 | 0 | #DIV/0! | Dato a 30 de Agosto | 0 | 0 | #DIV/0! | Dato a 30 de Diciembre
5 | DOCUMENTAL / Matriz de Atención a PQRSD | 5 | 3 | 3 | 100 | Dato a 30 de abril | 2 | 2 | 100 | Dato a 30 de Agosto | 0 | 0 | #DIV/0! | Dato a 30 de Diciembre
6 | Plan de Capacitaciones instituciona | 4 | 4 | 4 | 100 | Dato a 30 de abril | 0 | 0 | #DIV/0! | Dato a 30 de Agosto | 0 | 0 | #DIV/0! | Dato a 30 de Diciembre
Total Actividades |  | 37 | 13 | 12 | 92.3077 | Dato a 30 de abril | 5 | 4 | 80 | Dato a 30 de Agosto | 12 | 9 | 75 | Dato a 30 de Diciembre
% avance Por periodo |  | 27,59 | 33. 3% |  |  |  | 33,3 % |  |  |  | 33,3%
27.5862
| Indicador Cumplimiento del PINAR | Actividades Ejecutadas del PAAC |  |  |  | 92.3077 | Se cumplio para el Periodo enero / abril el 92%
Actividades Programadas del PAAC
[6 empty] | 80 | Se cumplio para el Periodo mayo / agosto el 80%
[6 empty] | 75 | Se cumplio para el Periodo Septiembre / Diciembre el 75%
0.51724
29

## PINAR_2022
| FORMATO PLAN INSTITUCIONAL | [14 empty] | Código :GDE-FR-01
Versión : 1
Página 1 de 1
Nombre del Plan | PINAR ( Plan Institucional de Archivos)
Objetivo Plan | Realizar acciones necesarias para el mejoramiento y el cumplimiento de las metas del proceso de Gestión Documental, articulado con los demas planes y proyectos previstos por la Corporación .
Dimensión MIPG | Dimensión información y comunicación
Fecha del Plan | Enero 31 de 2022
Responsable Seguimiento | Subdirección Administrativa y Financiera
Observación
COMPONENTES / PRODUCTO / RESULTADO / ESTRATEGIA | ACTIVIDADES | SUBACTIVIDADES | CRONOGRAMA | [11 empty] | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO AVANCE | CUMPLIMIENTO %
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic
TECNOLOGICO / Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo – SGDEA. | Implementar el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo – SGDEA. (Gestionadoc) | 1.1 Ejecucion y seguimiento del contrato de soporte del SGDEA Gestionadoc con el proveedor del sistema | [12 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental *Profesional de Sistemas | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Dic
|  | 1.2 Capacitar al personal de Atención al Ciudadano para la atención de PQRSD radicadas mediante el SGDEA | [12 empty] | *Tecnologo de Gestión Documental | bar: CRONOGRAMA Feb
|  | 1.3 Capacitar y asesorar al personal de la Corporación en conocimientos para el cargue, consulta y uso general de la información en el SGDEA según sus roles y funciones | [12 empty] | *Tecnologo de Gestión Documental | bar: CRONOGRAMA Mar; CRONOGRAMA Jun; CRONOGRAMA Sept
|  | 1.4 Creación de expedientes electrónicos correspondientes dentro del SGDEA en base a las Tablas de Retención Documentales Vigentes | [12 empty] | *Tecnologo de Gestión Documental *Lideres de procesos *Responsables de la generación y custodia de la información | bar: CRONOGRAMA Feb to CRONOGRAMA Dic
|  | 1.5 Cargue de la información electrónica producida y recibida por la Corporación en los expedientes electrónicos creados en el SGDEA en base a las Tables de Retención Vigentes | [12 empty] | *Tecnologo de Gestión Documental *Lideres de procesos *Responsables de la generación y custodia de la información | bar: CRONOGRAMA Feb to CRONOGRAMA Dic
|  | 1.6 Seguimiento al soporte, desarrollo, mejoras y actualizaciones del SGDEA, sus modulos y flujos de trabajo creados según las necesidades de la Corporación | [12 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental *Profesional de Sistemas | bar: CRONOGRAMA Mar; CRONOGRAMA Jun; CRONOGRAMA Sept; CRONOGRAMA Dic
DOCUMENTAL / Actualización de las Tablas de Retención Documental - TRD | 2. Actualización de Cuadros de Clasificación Documental (CCD), y Tablas de Retención Documental (TRD) | 2.1 Proyección y presentación del Crónograma de entrevistas con los productores documentales | [12 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental | bar: CRONOGRAMA Feb
|  | 2.2 Investigación preliminar: Entrevistas con los productores de información de cada unidad administrativa | [12 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental | bar: CRONOGRAMA Mar to CRONOGRAMA Abr
|  | 2.3 Analisis e interpretación de la información: Conformación de series y subseries | [12 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental | bar: CRONOGRAMA May
|  | 2.4 Determinar la valoración y asignarles un tiempo de retención en cada etapa del ciclo vital y una disposición final | [12 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental *Lideres de procesos o grupo interdisciplinario | bar: CRONOGRAMA Jun to CRONOGRAMA Jul
|  | 2.5 Elaborar la propuesta de Actualización de las Tablas de Retención Documental y Cuadro de clasificacion documental | [12 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental | bar: CRONOGRAMA Jul to CRONOGRAMA Ago
|  | 2.6 Presentación de la Propuesta al Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD para su aprobación | [12 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental *Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD | bar: CRONOGRAMA Ago
|  | 2.7 Remisión del proyecto de actualizacion de TRD al Consejo Departamental de Archivo para la convalidación | [12 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental * Director Ejecutivo | bar: CRONOGRAMA Sept
|  | 2.8 Correcion de TRD seguin observaciones del Consejo Departamental de Archivos, o Notificacion de su aprobación ante el CIGD para su implementación | [12 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental | bar: CRONOGRAMA Dic
DOCUMENTAL / Sistema Integrado de Conservación - SIC | 3. Elaborar el Sistema Integrado de Conservación Documental - SIC | 3.1 Elaborar o actualizar el Diagnóstico Integral de Archivo con el fin de conocer el estado de los procesos de la gestión documental | [12 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental | bar: CRONOGRAMA Sept
|  | 3.2 Formular el plan de conservación documental. | [12 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental | bar: CRONOGRAMA Oct
|  | 3.3 Formular el plan de preservación digital a largo plazo. | [12 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental | bar: CRONOGRAMA Nov
|  | 3.4 Socializar el Sistema SIC al Comité de Archivo, ahora Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD para aprobación | [12 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental | bar: CRONOGRAMA Dic
|  | 3.5 Aprobación del SIC | [12 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental *Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD | bar: CRONOGRAMA Dic
|  | 3.6 Publicación del SIC | [12 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental * Comunicaciones | bar: CRONOGRAMA Dic
ESTRATÉGICO / Plan de capacitaciones de Gestión Documental | 4. Elaborar un Plan de capacitaciones del Proceso de Gestión Documental y articularlos al Plan Institucional de Capacitaciones | 4.1 Formular el Plan de Capacitaciones de Gestión Documental | [12 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental | bar: CRONOGRAMA Feb
|  | 4.2 Articular capacitaciones en el cronograma del Plan de Capacitaciones Institucional - PIC | [12 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental *Responsable del Plan Institucional de Capacitaciones | bar: CRONOGRAMA Feb
|  | 4.3 Ejecución del Plan de Capacitaciones | [12 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental | bar: CRONOGRAMA Feb to CRONOGRAMA Dic
|  | 4.4 Revisión periodica de nuevas necesidades de capacitación para actualización del Plan | [12 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental | bar: CRONOGRAMA Abr; CRONOGRAMA Jul; CRONOGRAMA Oct
|  | 4.5 Evaluación al Plan de Capacitaciones | [12 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental | bar: CRONOGRAMA Dic
ESTRATÉGICO / Articulación de los procedimientos de Atención al ciudadano y Gestión Documental | 5. Ejecutar un plan de trabajo que permita la articulación de los procedimientos de Atención al Ciudadano con los procedimientos ya definidos de Gestión Documental | 5.1 Identificar el estado de avance de conformación del Proceso transversal de Atención al Ciudadano de la Corporación | [12 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental | bar: CRONOGRAMA Feb
|  | 5.2 Programar reunión con mesa de trabajo de Atención al ciudadano para definir actividades pendientes y responsables | [12 empty] | *Equipo de trabajo de Atención al ciudadano | bar: CRONOGRAMA Mar
|  | 5.3 Elaborar el plan de trabajo de articulación entre los procesos | [12 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental | bar: CRONOGRAMA Mar
|  | 5.4 Ejecución y seguimiento del cronograma de actividades | [12 empty] | *Tecnologo de Gestión Documental *Lider de Atención al ciudadano | bar: CRONOGRAMA May; CRONOGRAMA Ago; CRONOGRAMA Nov
|  | 5.5 Elaborar un informe de resultados | [12 empty] | *Tecnologo de Gestión Documental *Lider de Atención al ciudadano | bar: CRONOGRAMA Dic
DOCUMENTAL/Depuración documental | 6. Realizar actividades estrategicas para la optimización del espacio fisico de la Corporación | 6.1 Identificación y valoración de los documentos fisicos para la optimización de espacio de almacenamiento fisico de la Corporación | [12 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental | bar: CRONOGRAMA Jun to CRONOGRAMA Jul
|  | 6.2 Ejecutar el procedimiento de Digitalización a documentos seleccionados | [12 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental | bar: CRONOGRAMA Jul to CRONOGRAMA Sept
|  | 6.3 Ejecutar el procedimiento de eliminación documental a documentos seleccionados | [12 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental | bar: CRONOGRAMA Ago to CRONOGRAMA Oct
|  | 6.4 Realizar informe de resultados que permita facilitar la elaboración del Plan de Implementación de TRD actualizadas | [12 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental | bar: CRONOGRAMA Dic
Note on A12: DESCRIBA EL COMPONENTE - PRODUCTO O EL RESULTADO (SEGÚN LO DESCRITO POR EL PLAN)
Note on B12: DESCRIBA LAS MACROACTIVIDADES QUE SE ASOCIAN A CADA UNO DE LOS COMPONENTES, PRODUCTOS O RESULTADOS ASOCIADOS AL PLAN
Note on C12: DESCRIBA CADA UNA DE LAS SUB-ACTIVIDADES NECESARIAS QUE SE RELACIONEN CON CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DESCRITAS

## IND_PINAR_2022 (hidden)
SEGUIMIENTO A PLAN
Nombre del Plan |  | PINAR ( Plan Institucional de Archivos)
Período de Seguimiento |  | Diciembre 30 de 2022
Fecha de Publicacion
Monitoreo y Revisión
Seguimiento Realizado por |  | Edwar Payares, Tecnólogo de Gestión Documental
N | COMPONENTE | Actividades programadas por componente Anual | SEGUIMIENTO CUATRIMESTRE 1 Enero a Abril 21 |  |  |  | SEGUIMIENTO CUATRIMESTRE 2 Mayo a agosto 21 |  |  |  | SEGUIMIENTO CUATRIMESTRE 3 Septiembre a Diciembre 21
|  |  | Actividades programadas para período 1 | Actividades ejecutadas periodo 1 | % avance período 1 | OBSERVACIÓN | Actividades programadas período2 | Actividades ejecutadas período 2 | % avance período2 | OBSERVACIÓN | Actividades programadas período 3 | Actividades ejecutadas período 3 | % avance período 3 | OBSERVACIÓN
1 | TECNOLOGICO / Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo – SGDEA. | 42 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
2 | DOCUMENTAL / Actualización de las Tablas de Retención Documental - TRD | 11 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 100 |  |  | 0 | #DIV/0!
3 | DOCUMENTAL / Sistema Integrado de Conservación - SIC | 6 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
4 | ESTRATÉGICO / Plan de capacitaciones de Gestión Documental | 17 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
| ESTRATÉGICO / Articulación de los procedimientos de Atención al ciudadano y Gestión Documental | 7
5 | DOCUMENTAL/Depuración documental | 9 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
Total Actividades |  | 92 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! | Dato a 30 de Agosto |  | 0 | #DIV/0!
27.5862
| Indicador Cumplimiento del PINAR | Actividades Ejecutadas del PINAR |  |  |  | #DIV/0! | Se cumplio para el Periodo enero / abril el 00%
Actividades Programadas del PINAR
[6 empty] | #DIV/0! | Se cumplio para el Periodo mayo / agosto el 00%
[6 empty] | #DIV/0! | Se cumplio para el Periodo Septiembre / Diciembre el 00%

## PINAR_2021 (2) (hidden)
| FORMATO PLAN INSTITUCIONAL | [14 empty] | Código :GDE-FR-01
Versión : 1
Página 1 de 1
Nombre del Plan | PINAR ( Plan Institucional de Archivos)
Objetivo Plan | Realizar acciones necesarias para el mejoramiento y el cumplimiento de las metas del proceso de Gestión Documental, articulado con los demas planes y proyectos previstos por la Corporación .
Dimensión MIPG | Dimensión información y comunicación
Fecha del Plan | Enero 31 de 2021
Responsable Seguimiento | Tecnólogo de Gestión Documental
Observación
COMPONENTES / PRODUCTO / RESULTADO / ESTRATEGIA | ACTIVIDADES | SUBACTIVIDADES | CRONOGRAMA | [11 empty] | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO AVANCE | CUMPLIMIENTO %
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic
TECNOLOGICO / Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo – SGDEA. | 1. Adquirir e Implementar un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo – SGDEA. | 1.4 Instalación e implementación del sistema | [12 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental *Profesional de Sistemas | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Feb
|  | 1.5 Seguimiento al soporte y actualización del Sistema | [12 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental *Profesional de Sistemas | bar: CRONOGRAMA Dic
ESTRATÉGICO / Programa de Gestión Documental – PGD. | 2. Elaborar el Programa de Gestión Documental – PGD. | 2.7 Ejecución del PGD | [12 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Dic
|  | 2.8 Seguimiento al PGD | [12 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental | bar: CRONOGRAMA Jun; CRONOGRAMA Dic
DOCUMENTAL / Sistema Integrado de Conservación - SIC | 3. Elaborar el Sistema Integrado de Conservación Documental - SIC | 3.1 Elaborar o actualizar el Diagnóstico Integral de Archivo con el fin de conocer el estado de los procesos de la gestión documental | [12 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental | bar: CRONOGRAMA May
|  | 3.2 Formular el plan de conservación documental. | [12 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental | bar: CRONOGRAMA Jun
|  | 3.3 Formular el plan de preservación digital a largo plazo. | [12 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental | bar: CRONOGRAMA Jul
|  | 3.4 Socializar el Sistema SIC al Comité de Archivo, ahora Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD para aprobación | [12 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental | bar: CRONOGRAMA Ago
|  | 3.5 Aprobación del SIC | [12 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental *Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD | bar: CRONOGRAMA Ago
|  | 3.6 Publicación del SIC | [12 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental * Comunicaciones | bar: CRONOGRAMA Ago
|  | 3.7 Ejecución del SIC | [12 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental | bar: CRONOGRAMA Sept to CRONOGRAMA Dic
|  | 3.8 Seguimiento al SIC | [12 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental | bar: CRONOGRAMA Dic
DOCUMENTAL / Verificación de la implementación del FUID en archivos de gestión | 4. Elaborar Plan de capacitaciones y programa de visitas de verificación en la implementación del FUID en archivos de gestión | 4.2 Diseñar el cronograma de capacitaciones | [12 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental | bar: CRONOGRAMA Jul
|  | 4.3 Diseñar el cronograma de visitas | [12 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental | bar: CRONOGRAMA Jul
|  | 4.4 Socializar el plan al Comité Interno de Archivo, ahora Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD | [12 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental | bar: CRONOGRAMA Ago
|  | 4.5 Ejecutar el plan de capacitación | [12 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental | bar: CRONOGRAMA Ago
|  | 4.6 Ejecutar el cronograma de visitas | [12 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental | bar: CRONOGRAMA Sept
|  | 4.7 Hacer seguimiento al plan | [12 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental | bar: CRONOGRAMA Dic
DOCUMENTAL / Actualización de las Tablas de Retención Documental - TRD | 5. Actualizar las Tablas de Retención Documental - TRD | 5. 1 Inventigación preliminar: Entrevista con los productores de documentos de las unidades administrativas y sus funciones. | [12 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental | bar: CRONOGRAMA May
|  | 5. 2 Análisis e interpretación de la información: conformación de series y subseries | [12 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental | bar: CRONOGRAMA Jul
|  | 5. 3 Determinar la valoración y asignarles un tiempo de retención en cada etapa del ciclo vital y una disposición final. | [12 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental *Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD | bar: CRONOGRAMA Ago
|  | 5. 4 Elaborar la propuesta de Actualización de las Tablas de Retención Documental y Cuadro de clasificacion documental | [12 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental | bar: CRONOGRAMA Oct
|  | 5. 5 Presentación de la Propuesta al Comité Interno de Archivo, ahora Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD para su aprobación | [12 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental *Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD | bar: CRONOGRAMA Oct
|  | 5. 6 Remisión del proyecto de actualizacion de TRD al Consejo Departamental de Archivo para la convalidación | [12 empty] | *Tecnólogo de Gestión Documental * Director Ejecutivo | bar: CRONOGRAMA Nov
Note on A12: DESCRIBA EL COMPONENTE - PRODUCTO O EL RESULTADO (SEGÚN LO DESCRITO POR EL PLAN)
Note on B12: DESCRIBA LAS MACROACTIVIDADES QUE SE ASOCIAN A CADA UNO DE LOS COMPONENTES, PRODUCTOS O RESULTADOS ASOCIADOS AL PLAN
Note on C12: DESCRIBA CADA UNA DE LAS SUB-ACTIVIDADES NECESARIAS QUE SE RELACIONEN CON CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DESCRITAS

## NUEVO JANETH (hidden)
SEGUIMIENTO A PLAN
Nombre del Plan |  | PINAR ( Plan Institucional de Archivos)
Período de Seguimiento |  | Diciembre 30 de 2021
Fecha de Publicacion
Monitoreo y Revisión
Seguimiento Realizado por |  | Alexandra Agudelo, Tecnóloga de Gestión Documental
N | COMPONENTE | Actividades programadas por componente Anual | SEGUIMIENTO TRIMESTRE 1 |  |  |  | SEGUIMIENTO TRIMESTRE 2 |  |  |  | SEGUIMIENTO TRIMESTRE 3
|  |  | Actividades programadas para período 1 | Actividades ejecutadas periodo 1 | % avance período 1 | OBSERVACIÓN | Actividades programadas período2 | Actividades ejecutadas período 2 | % avance período2 | OBSERVACIÓN | Actividades programadas período 3 | Actividades ejecutadas período 3 | % avance período 3 | OBSERVACIÓN
1 | xxxx | 2 | 1 | 0 | 0 | Dato a 30 de abril | 0 | 0 | #DIV/0! | Dato a 30 de Agosto | 1 | 0 | 0 | Dato a 30 de Diciembre
2 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | Dato a 30 de abril | 2 | 0 | 100 | Dato a 30 de Agosto | 2 | 0 | 0 | Dato a 30 de Diciembre
3 |  | 8 | 0 | 0 | #DIV/0! | Dato a 30 de abril La actividad no se realizo | 6 | 0 | 0 | Dato a 30 de Agosto | 2 | 0 | 0 | Dato a 30 de Diciembre
4 |  | 6 | 0 | 0 | #DIV/0! | Dato a 30 de abril | 4 | 0 | 0 | Dato a 30 de Agosto | 2 | 0 | 0 | Dato a 30 de Diciembre
5 |  | 6 | 0 | 0 | #DIV/0! | Dato a 30 de abril | 3 | 0 | 0 | Dato a 30 de Agosto | 3 | 0 | 0 | Dato a 30 de Diciembre
Total Actividades |  | 24 | 2 | 0 | 0 | Dato a 30 de abril | 15 | 0 | 0 | Dato a 30 de Agosto | 10 | 0 | 0 | Dato a 30 de Diciembre
% avance Por periodo |  | 27,59 | 33. 3% |  |  |  | 33,3 % |  |  |  | 33,3%
27.5862
| Indicador Cumplimiento del PINAR | Actividades Ejecutadas del PINAR |  |  |  | 0 | Se cumplio para el Periodo enero / abril el 00%
Actividades Programadas del PINAR
[6 empty] | 0 | Se cumplio para el Periodo mayo / agosto el 00%
[6 empty] | 0 | Se cumplio para el Periodo Septiembre / Diciembre el 00%