## 08 PSI.SEGURIDAD
FORMATO PLAN INSTITUCIONAL
Nombre del Plan | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
Objetivo Plan | Planear, organizar, dirigir y controlar actividades que permitan la integridad, disponibilidad y confidencialidad de los activos de información y comunicación, así como resguardar los activos de Tecnologías de Información de la Corporación Gilberto Echeverri Mejía, aplicando las mejores prácticas y estándar de seguridad de la información.
Dimensión MIPG | Dimensión Gestión con valores para el resultado
Fecha del Plan | Enero de 2022
Responsable Seguimiento | Profesional TIC - Wbeimar Andrés Patiño Cardona
COMPONENTES / PRODUCTO / RESULTADO / ESTRATEGIA | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | CRONOGRAMA | [11 empty] | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO AVANCE CUMPLIMIENTO
|  |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN | Actualización de Procedimientos alineados con Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información | Actualizar procedimientos teniendo en cuenta el Manual Seguridad y Privacidad de la Información | Verificar que los procedimientos se encuentren al día | [12 empty] | Gestión TIC | bar: CRONOGRAMA Abr
| Sensibilización en temas de Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información | Sensibilizar y comunicar Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información | Sensibilación de seguridad de la informacion | bar: CRONOGRAMA Sept
| Activos de Información | Realizar Inventario de Activos de Información | Inventario Realizado | bar: CRONOGRAMA Abr
| Estudio de vulnerabilidad en red corporativa | Realizar estudio de vulnerabilidad en la red corporativa | Verificar estado de la red en cuanto a nivel de seguridad informática | bar: CRONOGRAMA Abr; CRONOGRAMA Ago; CRONOGRAMA Dic
Note on C12: DESCRIBA CADA UNA DE LAS SUB-ACTIVIDADES NECESARIAS QUE SE RELACIONEN CON CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DESCRITAS