## 7.PETI 2023
|  | FORMATO PLAN INSTITUCIONAL |  |  | Código :GDE-FR-01
Versión : 2
Página 1 de 1
NOMBRE DEL PLAN |  | Plan Estratégico Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI
OBJETIVO DEL PLAN |  | Establecer las estrategias para la gestión de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TI en la Corporación
VIGENCIA |  | 2023
NO | ACTIVIDADES | META / PRODUCTO | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | RESPONSABLE
1 | Migrar instancias on premise a nube | Instancias en la nube | 2023-01-02 | 2023-03-30 | TIC
2 | Realizar Actualización tecnológica | Cambios de equipos | 2023-01-02 | 2023-06-30 | TIC
3 | RealizarAdquisición de licencias (cambio de firewall, office) | Licencias adquiridas | 2023-02-01 | 2023-12-15 | TIC
4 | Actualización sistemas de información | Reporte de instancias actualizadas | 2023-01-01 | 2023-12-15 | TIC
5 | Auditorías Sistemas de información Mentes | Informe de los resultados de la auditoría | 2023-02-01 | 2023-12-15 | TIC
6 | Capacitaciones office 365 | Soportes de asistencia, evidencia fotográfica | 2023-02-01 | 2023-12-15 | TIC
7 | Definir acuerdos de niveles de servicio para solicitudes de TI | Acuerdos de niveles de servicios | 2023-01-02 | 2023-03-30 | TIC
8 | Disponer un catálogo de servicios de TI actualizado | Catálogo de servicios de TI | 2023-01-02 | 2023-04-30 | TIC
9 | Implementar una estrategia de divulgación y comunicación de los proyectos TI | Evidencias de las estrategias de divulgación | 2023-01-01 | 2023-12-15 | TIC
10 | Implementar una estrategia de uso y apropiación para todos los proyectos de TI teniendo en cuenta estrategias de gestión del cambio para mejorar el uso y apropiación de las tecnologías de la información (TI) en la entidad. | Evidencias de las estrategias de uso y apropiación | 2023-01-01 | 2023-12-15 | TIC
11 | Documentar e implementar un plan de continuidad de los servicios tecnológicos mediante pruebas y verificaciones acordes a las necesidades de la entidad. | Plan de continuidad de los servicios tecnológicos | 2023-02-02 | 2023-03-30 | TIC
12 | Implementar mecanismos de disponibilidad de la infraestructura de TI de tal forma que se asegure el cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) establecidos. | Documento con los mecanismos implementados | 2023-02-02 | 2023-03-30 | TIC

## FR SEGUIMIENTO (hidden)
|  | FORMATO SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [5 empty] | GDE-FR-XX
Versión : 2
1 de 1
NOMBRE DEL PLAN
OBJETIVO DEL PLAN
VIGENCIA
PERÍODO DE SEGUIMIENTO
FECHA DE SEGUIMIENTO
NO | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | % DE CUMPLIMIENTO | AVANCES | EVIDENCIAS | OBSERVACIÓN | ESTADO
1
2
Note on I11: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Ejecutada, En Proceso