## 9. Plan Seguridad digital
|  | FORMATO PLAN INSTITUCIONAL |  |  | Código :GDE-FR-01
Versión : 2
Página 1 de 1
NOMBRE DEL PLAN |  | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
OBJETIVO DEL PLAN |  | Planear, organizar, dirigir y controlar actividades que permitan la integridad, disponibilidad y confidencialidad de los activos de información y comunicación, así como resguardar los activos de Tecnologías de Información de la Corporacion , aplicando las mejores prácticas y estándar de seguridad de la información.
VIGENCIA |  | 2023.
NO | ACTIVIDADES | META / PRODUCTO | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | RESPONSABLE
1 | Realizar autodiagnostico de la politica de Gobierno digital definida en MIPG | Autodiagnostico de la politica de Gobierno Digital | 2023-03-01 | 2023-01-30 | TIC
2 | Proponer acciones de mejora para el diseño y la ejecución de controles, por parte de los cargos que lideran de manera transversal temas estratégicos de gestión (tales como jefes de planeación, financieros, contratación, TI, servicio al ciudadano, líderes de otros sistemas de gestión, comités de riesgos). | Controles por procesos asociados a la seguridad de la información | 2023-03-01 | 2023-12-15 | TIC
3 | Realizar un diagnóstico de seguridad y privacidad de la información para la vigencia, mediante la herramienta de autodiagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI). | Informe autodiagnóstico | 2023-02-01 | 2023-05-30 | TIC
4 | Destinar recursos económicos y humanos que satisfagan las necesidades de seguridad de la información de la entidad | Informe de los recursos que atienden las necesidades de seguridad de la información | 2023-03-01 | 2023-12-15 | TIC
5 | Revisar y actualizar la política de Seguridad y Privacidad de la Información | Política de seguridad de la privacidad de la información | 2023-02-01 | 2021-03-30 | TIC
6 | Sensibilizar y comunicar Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información | Soporte de las capacitaciones | 2021-03-30 | 2023-04-01 | TIC
7 | Realizar estudio de vulnerabilidad en la red corporativa | Informe final de vulnerabilidad | 2023-04-01 | 2023-06-30 | TIC
8 | Monitorear la función eficiente de los back up | Informe de back up | 2023-01-01 | 2023-12-15 | TIC

## FR SEGUIMIENTO (hidden)
|  | FORMATO SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [5 empty] | GDE-FR-XX
Versión : 2
1 de 1
NOMBRE DEL PLAN
OBJETIVO DEL PLAN
VIGENCIA
PERÍODO DE SEGUIMIENTO
FECHA DE SEGUIMIENTO
NO | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | % DE CUMPLIMIENTO | AVANCES | EVIDENCIAS | OBSERVACIÓN | ESTADO
1
2
Note on I11: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Ejecutada, En Proceso