## Plan anual auditoria
NOMBRE Y LOGO DE LA ENTIDAD CORPORACION GILBERTO ECHEVERRI MEJIA | [37 empty] | Código:
[8 empty] | PLAN ANUAL DE AUDITORIA BASADO EN RIESGOS 2022 | [29 empty] | Versión:
Fecha:
Objetivo del Plan: Establecer de manera ordenada las actividades de auditoría, así como las relacionadas con los roles e informes de competencia de la oficina, que adelantará el Jefe o Asesor de Control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar la gestión de riesgos y controles.
TITULO DE LA AUDITORIA | Enero |  |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | OBSERVACIONES
| Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5
Auditorias basadas en riesgos INTERNOS
CONTADOR | [8 empty] | 28 | [47 empty] | presentacion de informe +BF10:BF18de control interno contable, FURAG, presentacion informacion CGA, Procesos y procedimiento
PROFESIONAL DE SISTEMAS | [13 empty] | 31 | [42 empty] | presentacion de informe de derechos de auto, Procesos y procedimiento
PROFESIONAL FINANCIERA | [18 empty] | 29 | [37 empty] | Procesos y procedimiento
PROFESIONAL DE PRESUPUESTO | [22 empty] | 31 | [33 empty] | Procesos y procedimiento
TECNOLOGO DE GESTION DOCUMENTAL | [13 empty] | 30 | [42 empty] | Procesos y procedimiento, Informe trimeestal de cumplimiento del plan de mejoramiento archivístico
CORDINADOR DE FONDOS POGRAMA DE FINANCIACION | [32 empty] | 30 | [23 empty] | Procesos y procedimiento
CORDINADOR DESEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO | [36 empty] | 31 | [19 empty] | Procesos y procedimiento
ABOGADO | [46 empty] | 31 | [9 empty] | Revision del publicaciones secop, Procesos y procedimiento
COMUNICADORA | [46 empty] | 31 | [9 empty] | Procesos y procedimiento
Informes de Ley
Medición Estado de Avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI en el marco de MIPG a través de FURAG en cada vigencia | [8 empty] | 28 |  |  |  |  | 31 | [42 empty] | Se debe coordinar con el Jefe de Planeación o quien haga sus veces el diligecimiento de los 2 formularios asignados por Función Pública
Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno (anterior informe pormenorizado) | [32 empty] | 30 | [20 empty] | 15 |  |  | El informe evalúa : 1 de enero a 30 junio se publica 30 julio 1 de julio a 31 de diciembre se publica 31 enero siguiente vigencia
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) | [13 empty] | 31 | [13 empty] | 31 | [13 empty] | 31 | [13 empty] | 31 | Decreto 1072 de 2015
Suit política de racionalización de trámites y contribuye a fortalecer el principio de transparencia, evitando la generación de focos de corrupción | [13 empty] | 31 | [13 empty] | 31 | [13 empty] | 31 | [13 empty] | 31 | Resolución 1099 de 2017, Artículo 25 de la Ley 2052 de 2020, Resolución 455 de 2021
Matriz ITA | [41 empty] | 30 | [14 empty] | Ley 1712 del 2014
Informe Semestral sobre la atención prestada por la entidad, por parte de las Oficinas de Quejas, Sugerencias y Reclamos. | [30 empty] | 15 | [22 empty] | 20 |  |  | La oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular.
Informe Control Interno Contable. | [8 empty] | 28 | [47 empty] | A través del Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP) CHIP Local 24.6.0
Informe de evaluación a la gestión institucional (Evaluación por dependencias) cambio por plan de acciom | [13 empty] | 30 | [13 empty] | 30 | [13 empty] | 30 | [9 empty] | 10 |  |  |  |  | Este informe consolida toda la vigencia y se presenta a la administración el 30 de enero de la siguiente vigencia. Se definen seguimientos trimestrales que faciliten su consolidación para la presentación en la fecha requerida.
Informe de derechos de autor software | [6 empty] | 15 | [49 empty] | La Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, abre el aplicativo abre desde el primer día hábil del mes de enero de cada año hasta el tercer viernes del mes de marzo, fecha en la cual se deshabilitará el aplicativo
Seguimientoa la actividad litigiosa | [13 empty] | 30 | [13 empty] | 30 | [13 empty] | 30 | [13 empty] | 30 | Entidades del orden territorial harán seguimiento a la Gestión e Información de la Actividad Litigiosa de su entidad, acorde con los lineamientos generales definidos por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado
Informe Trimestral de austeridad en el gasto | [13 empty] | 30 | [13 empty] | 30 | [13 empty] | 30 | [12 empty] | 28 |  | Verificación del cumplimiento de las disposiciones de austeridad. No se envía, las Contralorías podrán solicitarlo en sus visitas a las entidades. Para el último trimestre se analizará la información que se tenga consolidada a la fecha y se complementará con los cierres en temas contractuales y finacieros en enero de la siguiente vigencia.
Informe de seguimiento al plan de mejoramiento con el organismo de control (cuenta anual) INSITUCIONAL Y ENTE DE CONTROL | [13 empty] | 30 | [13 empty] | 30 | [13 empty] | 30 |  |  |  |  | 30 | [8 empty] | 30 | Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito Por la Corporacion y el ente de control y Contraloría General de Antioquia
Informe trimeestal de cumplimiento del plan de mejoramiento archivístico | [13 empty] | 30 | [13 empty] | 30 | [13 empty] | 30 | [10 empty] | 15 |  |  |  | Este segumiento aplica para entidades que ha recibido visita de inspección por parte del Archivo General de la Nación
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [18 empty] | 30 | [17 empty] | 30 | [15 empty] | 15 |  |  |  | El plan y sus seguimientos deben ser publicado en la página web de la entidad respectiva.
Mapa de Riesgo | [18 empty] | 30 | [17 empty] | 30 | [15 empty] | 15 |  |  |  | evaluacion de los 8 riesgos que tiene establecidos la corporacion
Seguimiento al fortalecimiento de la meritocracia en el Estado Colombiano | [13 empty] | 30 | [13 empty] | 30 | [13 empty] | 30 | [10 empty] | 15 |  |  |  | Cumplimiento por parte de la entidad en: i) Obligaciones relacionadas con la actualización del OPEC; ii) Obligaciones relacionadas con la actualización del SIGEP, Plan Anual de Vacantes y la Declaración de Bienes y Rentas.
Desarrollo de otros roles de las Oficinas de Control Interno
Atención visita organismo de control
Asistencia Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
Asistencia Consejo de Gobierno
Asistencia Comité de Contratación
Asistencia Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Aspectos Analizados para Seguimiento:
Jornadas de capacitación
Inducción
Reinducción
Asesoria Función Pública
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
Note on I3: Este Plan debe surgir como resultado del Universo de Auditoría priorizado Diligencie el año al que corresponde el Plan Anual. Solo copie y pegue para agregar mas años con sus respectivos Planes Anuales de Auditoría Basados en Riesgos.
Note on AV31: Lukas: entre de control pero depende de la fecha de ellos.