## 6. Plan SGSST
|  | FORMATO PLAN INSTITUCIONAL |  |  | Código :GDE-FR-01
Versión : 2
Página 1 de 1
NOMBRE DEL PLAN |  | Plan Seguridad y Salud en el Trabajo
OBJETIVO DEL PLAN |  | Planificar el desarrollo y ejecución del SG-SST, basado en la evaluación inicial y otros datos disponibles que aporten a este propósito
VIGENCIA |  | 2024
NO | ACTIVIDADES | META / PRODUCTO | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
1 | Programar postulación y elecciones para el Comité de Convivencia Laboral, ya que el actual comité esta vigente hasta el 16 de junio de 2024. | Programar postulación, realizar votaciones, conformar el nuevo comité, realizar reunión inicial y programar plan de trabajo. | 2024-06-01 | 2024-06-30 | Profesional de Talento Humano
2 | Socializar protocolo salida a territorio. | Realizar sensibilización al personado vinculado y contratista el protocolo de salida a territorio. | 2024-02-01 | 2024-02-29 | Profesional de Talento Humano
3 | Capacitación al personal del Copasst en Roles y responsabilidades e inspecciones. | Fortalecer las competencias del personal del Copasst. | 2024-03-01 | 2024-03-30 | Profesional de Talento Humano
4 | Capacitación al personal del Copasst en Investigación de accidentes de trabajo. | Fortalecer las competencias del personal del Copasst. | 2024-05-01 | 2024-05-30 | Profesional de Talento Humano
5 | Capacitación al personal del Copasst en preparación y participación en auditorias al SG-SST. | Fortalecer las competencias del personal del Copasst. | 2024-07-01 | 2024-07-30 | Profesional de Talento Humano
6 | Capacitación al personal del Comité de Convivencia Laboral en resolución de conflictos y cierre de casos. | Fortalecer las competencias del personal del Comité de convivencia laboral. | 2024-02-01 | 2024-02-29 | Profesional de Talento Humano
7 | Capacitación al personal del nuevo Comité de Convivencia Laboral en roles y responsabilidades. | Fortalecer las competencias del personal del Comité de convivencia laboral. | 2024-07-01 | 2024-07-30 | Profesional de Talento Humano
8 | Capacitación al personal del nuevo Comité de Convivencia Laboral en resolución de conflictos. | Fortalecer las competencias del personal del Comité de convivencia laboral. | 2024-09-01 | 2024-09-30 | Profesional de Talento Humano
9 | Valoración primaria lesionados. | Coordinar con la ARL POSITIVA la capacitación en primeros auxilios, que consisten en la atención inmediata que se le da a una persona enferma, lesionada o accidentada en el lugar de los acontecimientos. Se hará extensiva a todo el personal. | 2024-02-01 | 2024-12-14 | Profesional de Talento Humano
10 | Primeros Auxilios psicológicos. | Coordinar con la ARL POSITIVA la capacitación en primeros auxilios, que consisten en la atención psicológica inmediata que se le da a una persona que presente alteraciones comportamentales. Se hará extensiva a todo el personal. | 2024-02-01 | 2024-12-14 | Profesional de Talento Humano
11 | Responsabilidades de la brigada de seguridad(Inspecciones). | Fortalecer las competencias del personal de la brigada de seguridad. | 2024-06-01 | 2024-07-30 | Profesional de Talento Humano
12 | Aplicación de la encuesta DME ( Desordenes musculo esqueléticos). | Recolectar información sobre la presencia de síntomas relacionados con Desórdenes Músculo Esqueléticos en los empleados. | 2024-03-01 | 2024-03-30 | Profesional de Talento Humano
13 | Taller ajuste ergonómico. | Tomar medidas preventivas y correctivas con relación a las posturas. | 2024-03-01 | 2024-12-15 | Profesional de Talento Humano
14 | Acompañar las reuniones mensuales del COPASST y apoyar en el planteamiento del plan de trabajo anual, el cual se enfocara en la prevención de la salud mental, el manejo del estrés, prevención de riesgos y fortalecimiento del clima laboral. | Estructurar cronograma de reuniones, plan de trabajo anual y plan de capacitación para el COPASST. | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Profesional de Talento Humano
15 | Acompañar las reuniones trimestrales del Comité de convivencia laboral y apoyar en el planteamiento del plan de trabajo anual, el cual se enfocara en la prevención de la salud mental, el manejo del estrés, prevención de riesgos y fortalecimiento del clima laboral. | Estructurar cronograma de reuniones, plan de trabajo anual y plan de capacitación para el Comité de convivencia laboral. | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Profesional de Talento Humano
16 | Se realizan evaluaciones medicas ocupacionales de ingreso, periódico, de retiro. | Realizar al 100% los exámenes médicos ocupacionales al personal vinculado y controlar los de los contratistas. | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Profesional de Talento Humano
17 | Garantizar la realización de inspecciones de seguridad y el cierre de acciones correctivas, preventivas y de mejora. | Realizar la planeación de las inspecciones. | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Profesional de Talento Humano
18 | Programar la aplicación de la batería de riesgo psicosocial al personal vinculado de la Corporación, que esta pendiente por realizarle este proceso. | Programar la aplicación de la batería de riesgo psicosocial, socializar resultados y establecer plan de acción. | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Profesional de Talento Humano
19 | Socializar con el personal vinculado y contratista el plan de preparación y respuesta ante emergencias de la Corporación. | Realizar capacitación para socializar y evaluar los conocimientos adquiridos sobre el plan de preparación y respuesta ante emergencias de la Corporación. | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Profesional de Talento Humano
20 | Programar y realizar el simulacro anual. | Coordinar con pensiones del Ferrocarril de Antioquia, la forma y logística para la realización del simulacro anual. | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Profesional de Talento Humano
21 | Fortalecer el programa de las pausas activas. | Fortalecer la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales mediante la ejecución del programa de pausas activas. | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Profesional de Talento Humano
22 | Realizar la semana de la salud y el bienestar. | Suministrar al personal vinculado y contratista, un espacio de esparcimiento, relajación, prevención de riesgos y enfermedades laborales. | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Profesional de Talento Humano
23 | Revisar la matriz de identificación de peligros evaluación y valoración del riesgo y la matriz legal en relación a SST, la cual debe estar revisada y actualizada anualmente, conforme a las disposiciones legales. | Actualización Anual de la matriz de peligros y riesgos y matriz legal de SST. | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Profesional de Talento Humano
24 | llevar el registro de los respectivos indicadores como Frecuencia, Severidad, índice de lesiones incapacitantes, índice de frecuencia de ausentismo, tasa, incidencia, prevalencia. | llevar registro de la información en los respectivos indicadores. | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Profesional de Talento Humano
25 | Realizar anualmente el diagnóstico inicial del avance en seguridad y salud en el trabajo y realizar el reporte ante el ministerio del trabajo. | Cumplimiento igual o superior al año 2022. | 2024-11-01 | 2024-12-15 | Profesional de Talento Humano

## AVANCE P.SGSST
NO | ACTIVIDADES | META / PRODUCTO | PORCENTAJE DE AVANCE | No. ACTIVIDADES ANUALES | No. ACTIVIDADES EJECUTADAS | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | OBSERVACIONES
1 | Programar postulación y elecciones para el Comité de Convivencia Laboral, ya que el actual comité esta vigente hasta el 16 de junio de 2024. | Programar postulación, realizar votaciones, conformar el nuevo comité, realizar reunión inicial y programar plan de trabajo. | 0% | 1 | 0 | 2024-06-01 | 2024-06-30
2 | Socializar protocolo salida a territorio. | Realizar sensibilización al personado vinculado y contratista el protocolo de salida a territorio. | 0% | 1 | 0 | 2024-02-01 | 2024-02-29
3 | Capacitación al personal del Copasst en Roles y responsabilidades e inspecciones. | Fortalecer las competencias del personal del Copasst. | 0% | 1 | 0 | 2024-03-01 | 2024-03-30
4 | Capacitación al personal del Copasst en Investigación de accidentes de trabajo. | Fortalecer las competencias del personal del Copasst. | 0% | 1 | 0 | 2024-05-01 | 2024-05-30
5 | Capacitación al personal del Copasst en preparación y participación en auditorias al SG-SST. | Fortalecer las competencias del personal del Copasst. | 0% | 1 | 0 | 2024-07-01 | 2024-07-30
6 | Capacitación al personal del Comité de Convivencia Laboral en resolución de conflictos y cierre de casos. | Fortalecer las competencias del personal del Comité de convivencia laboral. | 0% | 1 | 0 | 2024-02-01 | 2024-02-29
7 | Capacitación al personal del nuevo Comité de Convivencia Laboral en roles y responsabilidades. | Fortalecer las competencias del personal del Comité de convivencia laboral. | 0% | 1 | 0 | 2024-07-01 | 2024-07-30
8 | Capacitación al personal del nuevo Comité de Convivencia Laboral en resolución de conflictos. | Fortalecer las competencias del personal del Comité de convivencia laboral. | 0% | 1 | 0 | 2024-09-01 | 2024-09-30
9 | Valoración primaria lesionados. | Coordinar con la ARL POSITIVA la capacitación en primeros auxilios, que consisten en la atención inmediata que se le da a una persona enferma, lesionada o accidentada en el lugar de los acontecimientos. Se hará extensiva a todo el personal. | 0% | 1 | 0 | 2024-02-01 | 2024-12-14
10 | Primeros Auxilios psicológicos. | Coordinar con la ARL POSITIVA la capacitación en primeros auxilios, que consisten en la atención psicológica inmediata que se le da a una persona que presente alteraciones comportamentales. Se hará extensiva a todo el personal. | 0% | 1 | 0 | 2024-02-01 | 2024-12-14
11 | Responsabilidades de la brigada de seguridad(Inspecciones). | Fortalecer las competencias del personal de la brigada de seguridad. | 0% | 1 | 0 | 2024-06-01 | 2024-07-30
12 | Aplicación de la encuesta DME ( Desordenes musculo esqueléticos). | Recolectar información sobre la presencia de síntomas relacionados con Desórdenes Músculo Esqueléticos en los empleados. | 0% | 1 | 0 | 2024-03-01 | 2024-03-30
13 | Taller ajuste ergonómico. | Tomar medidas preventivas y correctivas con relación a las posturas. | 0% | 1 | 0 | 2024-03-01 | 2024-12-15
14 | Acompañar las reuniones mensuales del COPASST y apoyar en el planteamiento del plan de trabajo anual, el cual se enfocara en la prevención de la salud mental, el manejo del estrés, prevención de riesgos y fortalecimiento del clima laboral. | Estructurar cronograma de reuniones, plan de trabajo anual y plan de capacitación para el COPASST. | 0% | 12 | 0 | 2024-02-01 | 2024-12-15
15 | Acompañar las reuniones trimestrales del Comité de convivencia laboral y apoyar en el planteamiento del plan de trabajo anual, el cual se enfocara en la prevención de la salud mental, el manejo del estrés, prevención de riesgos y fortalecimiento del clima laboral. | Estructurar cronograma de reuniones, plan de trabajo anual y plan de capacitación para el Comité de convivencia laboral. | 0% | 4 | 0 | 2024-02-01 | 2024-12-15
16 | Se realizan evaluaciones medicas ocupacionales de ingreso, periódico, de retiro. | Realizar al 100% los exámenes médicos ocupacionales al personal vinculado y controlar los de los contratistas. | 0% | 1 | 0 | 2024-02-01 | 2024-12-15
17 | Garantizar la realización de inspecciones de seguridad y el cierre de acciones correctivas, preventivas y de mejora. | Realizar la planeación de las inspecciones. | 0% | 4 | 0 | 2024-02-01 | 2024-12-15
18 | Programar la aplicación de la batería de riesgo psicosocial al personal vinculado de la Corporación, que esta pendiente por realizarle este proceso. | Programar la aplicación de la batería de riesgo psicosocial, socializar resultados y establecer plan de acción. | 0% | 1 | 0 | 2024-02-01 | 2024-12-15
19 | Socializar con el personal vinculado y contratista el plan de preparación y respuesta ante emergencias de la Corporación. | Realizar capacitación para socializar y evaluar los conocimientos adquiridos sobre el plan de preparación y respuesta ante emergencias de la Corporación. | 0% | 1 | 0 | 2024-02-01 | 2024-12-15
20 | Programar y realizar el simulacro anual. | Coordinar con pensiones del Ferrocarril de Antioquia, la forma y logística para la realización del simulacro anual. | 0% | 1 | 0 | 2024-02-01 | 2024-12-15
21 | Fortalecer el programa de las pausas activas. | Fortalecer la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales mediante la ejecución del programa de pausas activas. | 0% | 1 | 0 | 2024-02-01 | 2024-12-15
| Realizar la semana de la salud y el bienestar. | Suministrar al personal vinculado y contratista, un espacio de esparcimiento, relajación, prevención de riesgos y enfermedades laborales. | 0% | 1 | 0 | 2024-02-01 | 2024-12-15
| Revisar la matriz de identificación de peligros evaluación y valoración del riesgo y la matriz legal en relación a SST, la cual debe estar revisada y actualizada anualmente, conforme a las disposiciones legales. | Actualización Anual de la matriz de peligros y riesgos y matriz legal de SST. | 0% | 1 | 0 | 2024-02-01 | 2024-12-15
| llevar el registro de los respectivos indicadores como Frecuencia, Severidad, índice de lesiones incapacitantes, índice de frecuencia de ausentismo, tasa, incidencia, prevalencia. | llevar registro de la información en los respectivos indicadores. | 0% | 1 | 0 | 2024-02-01 | 2024-12-15
| Realizar anualmente el diagnóstico inicial del avance en seguridad y salud en el trabajo y realizar el reporte ante el ministerio del trabajo. | Cumplimiento igual o superior al año 2022. | 0% | 1 | 0 | 2024-11-01 | 2024-12-15
TOTAL AVANCE DEL PLAN |  |  | 0% | 42 | 0

## FR SEGUIMIENTO (hidden)
|  | FORMATO SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [5 empty] | GDE-FR-XX
Versión : 2
1 de 1
NOMBRE DEL PLAN
OBJETIVO DEL PLAN
VIGENCIA
PERÍODO DE SEGUIMIENTO
FECHA DE SEGUIMIENTO
NO | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | % DE CUMPLIMIENTO | AVANCES | EVIDENCIAS | OBSERVACIÓN | ESTADO
1
2
Note on I11: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Ejecutada, En Proceso