## 3. PETH
|  | FORMATO PLAN INSTITUCIONAL |  |  | Código :GDE-FR-01
Versión : 2
Página 1 de 1
NOMBRE DEL PLAN |  | Plan Estratégico de Talento Humano
OBJETIVO DEL PLAN |  | Planear, desarrollar y evaluar la Gestión del Talento Humano, a través de las estrategias establecidas para cada una de las etapas del ciclo de vida laboral de los empleados dela Corporación , en el marco de las rutas que integran la dimensión del Talento Humano en MIPG.
VIGENCIA |  | 2024
NO | ACTIVIDADES | META / PRODUCTO | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | RESPONSABLE
1 | Realizar autodiagnóstico de la política de talento humano definida en MIPG | Autodiagnóstico de la política de talento humano | 2024-01-15 | 2024-02-29 | Profesional de Talento Humano
2 | Ruta para mejorar el entorno físico del trabajo para que todos se sientan a gusto en su puesto | Realizar seguimiento trimestral al plan anual de Seguridad y salud en el trabajo para el año 2024, y realizar los ajustes o plan de acción para velar por su adecuado cumplimiento, en el cual se incluyen actividades de capacitación, de preparación y respuesta ante emergencias, inspecciones de seguridad preservación del medio ambiente y actualización del SG-SST. | 2024-01-13 | 2024-12-15 | Profesional de Talento Humano
3 | Ruta para facilitar que las personas tengan el tiempo suficiente para tener una vida equilibrada: trabajo, ocio, familia, estudio | Realizar seguimiento trimestral al plan anual de Seguridad y salud en el trabajo para el año 2024, y realizar los ajustes o plan de acción para velar por su adecuado cumplimiento, en el cual se incluyen actividades de capacitación, de preparación y respuesta ante emergencias, inspecciones de seguridad preservación del medio ambiente y actualización del SG-SST. | 2024-01-13 | 2024-12-15 | Profesional de Talento Humano
|  | Realizar seguimiento trimestral al plan anual de Beneficios e incentivos para el año 2024, y realizar los ajustes o plan de acción para velar por su adecuado cumplimiento. | 2024-01-13 | 2024-12-15 | Profesional de Talento Humano
4 | Ruta para implementar incentivos basados en salario emocional | Realizar seguimiento trimestral al plan anual de Beneficios e incentivos para el año 2024, y realizar los ajustes o plan de acción para velar por su adecuado cumplimiento. | 2024-01-13 | 2024-12-15 | Profesional de Talento Humano
5 | Ruta para generar innovación con pasión | Ejercicios participativos para fortalecimiento de los valores corporativos | 2024-01-13 | 2024-12-15 | Profesional de Talento Humano
|  | Capacitación a los empleados en temas de innovación incluida en el PIC | 2024-01-13 | 2024-12-15 | Profesional de Talento Humano
|  | Realizar Diagnostico política de gestión de conocimiento | 2024-01-13 | 2024-12-15 | Profesional de Talento Humano
6 | Ruta para implementar una cultura del liderazgo, el trabajo en equipo y el reconocimiento | Programar capacitación en liderazgo y trabajo en equipo | 2024-01-13 | 2024-12-15 | Profesional de Talento Humano
|  | Revisar ajustes a realizar al manual de funciones de la Corporación. | 2024-01-13 | 2024-12-15 | Profesional de Talento Humano
7 | Ruta para implementar una cultura de liderazgo preocupado por el bienestar del talento a pesar de que está orientado al logro | Actividades dentro del marco de los resultados de la batería de riesgo psicosocial, medición de clima y evaluación de desempeño. | 2024-01-13 | 2024-12-15 | Profesional de Talento Humano
8 | Ruta para implementar un liderazgo basado en valores | Promover el código de integridad y cultura de liderazgo a través de actividades | 2024-01-13 | 2024-12-15 | Profesional de Talento Humano
9 | Ruta de formación para capacitar servidores que saben lo que hacen | Realizar inducción y reinducción a todos los colaboradores | 2024-01-13 | 2024-12-15 | Profesional de Talento Humano
|  | Realizar seguimiento trimestral al Plan Institucional de Capacitaciones para el año 2024, y realizar los ajustes o plan de acción para velar por su adecuado cumplimiento, en el cual se pueden incluir o modificar las actividades de capacitación proyectadas. | 2024-01-13 | 2024-12-15 | Profesional de Talento Humano
10 | Ruta para implementar una cultura basada en el servicio | Se fomentara el servicio interno y externo a través de actividades | 2024-01-13 | 2024-12-15 | Profesional de Talento Humano
11 | Ruta para implementar una cultura basada en el logro y la generación de bienestar | Acciones para el fortalecimiento de trabajo en equipo, liderazgo, comunicación organizacional, relaciones laborales y actividades vivenciales de temas corporativos. | 2024-01-13 | 2024-12-15 | Profesional de Talento Humano
12 | Ruta para generar rutinas de trabajo basadas en “hacer siempre las cosas bien” | Se desarrollaran las evaluaciones de desempeño laboral y se llevaran los registros | 2024-01-13 | 2024-12-15 | Profesional de Talento Humano
13 | Ruta para generar una cultura de la calidad y la integridad | Se desarrollaran actividades en el marco de la divulgación del código de integridad | 2024-01-13 | 2024-12-15 | Profesional de Talento Humano
14 | Ruta para entender a las personas a través del uso de los datos | Se registrará y actualizará el 100% de las novedades de personal de planta y se sensibilizará a los colaboradores sobre la importancia de la actualización de la información | 2024-01-13 | 2024-12-15 | Profesional de Talento Humano

## SEG
NO | ACTIVIDADES | META / PRODUCTO | PORCENTAJE DE AVANCE | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
1 | Realizar autodiagnóstico de la política de talento humano definida en MIPG | Autodiagnóstico de la política de talento humano |  | 2024-01-15 | 2024-02-29 | Profesional de Talento Humano
2 | Ruta para mejorar el entorno físico del trabajo para que todos se sientan a gusto en su puesto | Realizar seguimiento trimestral al plan anual de Seguridad y salud en el trabajo para el año 2024, y realizar los ajustes o plan de acción para velar por su adecuado cumplimiento, en el cual se incluyen actividades de capacitación, de preparación y respuesta ante emergencias, inspecciones de seguridad preservación del medio ambiente y actualización del SG-SST. |  | 2024-01-13 | 2024-12-15 | Profesional de Talento Humano
3 | Ruta para facilitar que las personas tengan el tiempo suficiente para tener una vida equilibrada: trabajo, ocio, familia, estudio | Realizar seguimiento trimestral al plan anual de Seguridad y salud en el trabajo para el año 2024, y realizar los ajustes o plan de acción para velar por su adecuado cumplimiento, en el cual se incluyen actividades de capacitación, de preparación y respuesta ante emergencias, inspecciones de seguridad preservación del medio ambiente y actualización del SG-SST. |  | 2024-01-13 | 2024-12-15 | Profesional de Talento Humano
|  | Realizar seguimiento trimestral al plan anual de Beneficios e incentivos para el año 2024, y realizar los ajustes o plan de acción para velar por su adecuado cumplimiento. |  | 2024-01-13 | 2024-12-15 | Profesional de Talento Humano
4 | Ruta para implementar incentivos basados en salario emocional | Realizar seguimiento trimestral al plan anual de Beneficios e incentivos para el año 2024, y realizar los ajustes o plan de acción para velar por su adecuado cumplimiento. |  | 2024-01-13 | 2024-12-15 | Profesional de Talento Humano
5 | Ruta para generar innovación con pasión | Ejercicios participativos para fortalecimiento de los valores corporativos |  | 2024-01-13 | 2024-12-15 | Profesional de Talento Humano
|  | Capacitación a los empleados en temas de innovación incluida en el PIC |  | 2024-01-13 | 2024-12-15 | Profesional de Talento Humano
|  | Realizar Diagnostico política de gestión de conocimiento |  | 2024-01-13 | 2024-12-15 | Profesional de Talento Humano
6 | Ruta para implementar una cultura del liderazgo, el trabajo en equipo y el reconocimiento | Programar capacitación en liderazgo y trabajo en equipo |  | 2024-01-13 | 2024-12-15 | Profesional de Talento Humano
|  | Revisar ajustes a realizar al manual de funciones de la Corporación. |  | 2024-01-13 | 2024-12-15 | Profesional de Talento Humano
7 | Ruta para implementar una cultura de liderazgo preocupado por el bienestar del talento a pesar de que está orientado al logro | Actividades dentro del marco de los resultados de la batería de riesgo psicosocial, medición de clima y evaluación de desempeño. |  | 2024-01-13 | 2024-12-15 | Profesional de Talento Humano
8 | Ruta para implementar un liderazgo basado en valores | Promover el código de integridad y cultura de liderazgo a través de actividades |  | 2024-01-13 | 2024-12-15 | Profesional de Talento Humano
9 | Ruta de formación para capacitar servidores que saben lo que hacen | Realizar inducción y reinducción a todos los colaboradores |  | 2024-01-13 | 2024-12-15 | Profesional de Talento Humano
|  | Realizar seguimiento trimestral al Plan Institucional de Capacitaciones para el año 2024, y realizar los ajustes o plan de acción para velar por su adecuado cumplimiento, en el cual se pueden incluir o modificar las actividades de capacitación proyectadas. |  | 2024-01-13 | 2024-12-15 | Profesional de Talento Humano
10 | Ruta para implementar una cultura basada en el servicio | Se fomentara el servicio interno y externo a través de actividades |  | 2024-01-13 | 2024-12-15 | Profesional de Talento Humano
11 | Ruta para implementar una cultura basada en el logro y la generación de bienestar | Acciones para el fortalecimiento de trabajo en equipo, liderazgo, comunicación organizacional, relaciones laborales y actividades vivenciales de temas corporativos. |  | 2024-01-13 | 2024-12-15 | Profesional de Talento Humano
12 | Ruta para generar rutinas de trabajo basadas en “hacer siempre las cosas bien” | Se desarrollaran las evaluaciones de desempeño laboral y se llevaran los registros |  | 2024-01-13 | 2024-12-15 | Profesional de Talento Humano
13 | Ruta para generar una cultura de la calidad y la integridad | Se desarrollaran actividades en el marco de la divulgación del código de integridad |  | 2024-01-13 | 2024-12-15 | Profesional de Talento Humano
14 | Ruta para entender a las personas a través del uso de los datos | Se registrará y actualizará el 100% de las novedades de personal de planta y se sensibilizará a los colaboradores sobre la importancia de la actualización de la información |  | 2024-01-13 | 2024-12-15 | Profesional de Talento Humano
TOTAL AVANCE DEL PLAN

## FR SEGUIMIENTO (hidden)
|  | FORMATO SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [5 empty] | GDE-FR-XX
Versión : 2
1 de 1
NOMBRE DEL PLAN
OBJETIVO DEL PLAN
VIGENCIA
PERÍODO DE SEGUIMIENTO
FECHA DE SEGUIMIENTO
NO | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | % DE CUMPLIMIENTO | AVANCES | EVIDENCIAS | OBSERVACIÓN | ESTADO
1
2
Note on I11: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Ejecutada, En Proceso