## 5.P Bienestar
|  | FORMATO PLAN INSTITUCIONAL |  |  | Código :GDE-FR-01
Versión : 2
Página 1 de 1
NOMBRE DEL PLAN |  | Plan de Bienestar e Incentivos
OBJETIVO DEL PLAN |  | Mejorar el nivel de desempeño de los empleados, tratando de motivar al empleado a ser lo más productivo posible y Promover el aumento de la productividad de los trabajadores a través de más y mejor formación y disponibilidad de equipo.
VIGENCIA |  | 2024
NO | ACTIVIDADES | META / PRODUCTO | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
1 | Derogar la Resolución No. 077/2024, "Por medio de la cual se modifico la resolución 042 de 2024, en la cual se fijan las actividades de bienestar laboral, el programa de incentivos y se reglamentan los permisos para los empleados de la Corporación Gilberto Echeverri Mejía para la vigencia 2024. | Generar propuesta para la actualización de los beneficios y proyectar nueva resolución que se socializara con el personal vinculado. | 2024-01-13 | 2024-02-28 | Profesional de Talento Humano
2 | Coordinar y promover al interior de entidad jornadas de recreación, salud, cultura y deporte para el personal de la Corporación. | Realizar como mínimo una jornada coordinada y comunicada. | 2024-01-13 | 2024-12-15 | Profesional de Talento Humano
3 | Realizar actividades de promoción de la Salud y prevención de la Enfermedad. | Realizar actividades de promoción y prevención de la salud, mediante actividades como: Semana de la salud, Actividades de Pausas Activas, Jornada orden y aseo en tu puesto de trabajo y Actividades del SGSST | 2024-01-13 | 2024-12-15 | Profesional de Talento Humano
4 | Programar una actividad para promocionar los lineamientos y requisitos, para que el personal pueda proyectar su compra de la Vivienda | Gestionar Actividades con entidades externas como la Caja de Compensación y Fondo Nacional del ahorro entre otras. | 2024-01-13 | 2024-12-15 | Profesional de Talento Humano
5 | Programar las capacitaciones planteadas en el Plan Institucional de Capacitaciones | Realizar seguimiento al cumplimiento del Plan Institucional de Capacitaciones | 2024-01-13 | 2024-12-15 | Profesional de Talento Humano
6 | programar la medición de clima laboral y considerar lo que se realizo e implemento en la anterior medición. | Realizar medición de clima laboral. | 2024-01-13 | 2024-12-15 | Profesional de Talento Humano
7 | Realizar el seguimiento y registro de indicadores del personal que accede a los diferentes beneficios, permisos e incentivos proyectados en la nueva resolución de beneficios para el año 2024 | Realizar seguimiento trimestral a los beneficios que acceden los empleados de la Corporación. | 2024-01-13 | 2024-12-15 | Profesional de Talento Humano

## Hoja1
NO | ACTIVIDADES | META / PRODUCTO | PORCENTAJE DE AVANCE | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
1 | Derogar la Resolución No. 077/2024, "Por medio de la cual se modifico la resolución 042 de 2024, en la cual se fijan las actividades de bienestar laboral, el programa de incentivos y se reglamentan los permisos para los empleados de la Corporación Gilberto Echeverri Mejía para la vigencia 2024. | Generar propuesta para la actualización de los beneficios y proyectar nueva resolución que se socializara con el personal vinculado. | 0% | 2024-01-13 | 2024-02-28 | Profesional de Talento Humano
2 | Coordinar y promover al interior de entidad jornadas de recreación, salud, cultura y deporte para el personal de la Corporación. | Realizar como mínimo una jornada coordinada y comunicada. | 0% | 2024-01-13 | 2024-12-15 | Profesional de Talento Humano
3 | Realizar actividades de promoción de la Salud y prevención de la Enfermedad. | Realizar actividades de promoción y prevención de la salud, mediante actividades como: Semana de la salud, Actividades de Pausas Activas, Jornada orden y aseo en tu puesto de trabajo y Actividades del SGSST | 0% | 2024-01-13 | 2024-12-15 | Profesional de Talento Humano
4 | Programar una actividad para promocionar los lineamientos y requisitos, para que el personal pueda proyectar su compra de la Vivienda | Gestionar Actividades con entidades externas como la Caja de Compensación y Fondo Nacional del ahorro entre otras. | 0% | 2024-01-13 | 2024-12-15 | Profesional de Talento Humano
5 | Programar las capacitaciones planteadas en el Plan Institucional de Capacitaciones | Realizar seguimiento al cumplimiento del Plan Institucional de Capacitaciones | 0% | 2024-01-13 | 2024-12-15 | Profesional de Talento Humano
6 | programar la medición de clima laboral y considerar lo que se realizo e implemento en la anterior medición. | Realizar medición de clima laboral. | 0% | 2024-01-13 | 2024-12-15 | Profesional de Talento Humano
7 | Realizar el seguimiento y registro de indicadores del personal que accede a los diferentes beneficios, permisos e incentivos proyectados en la nueva resolución de beneficios para el año 2024 | Realizar seguimiento trimestral a los beneficios que acceden los empleados de la Corporación. | 0% | 2024-01-13 | 2024-12-15 | Profesional de Talento Humano
TOTAL AVANCE DEL PLAN |  |  | 0%

## FR SEGUIMIENTO (hidden)
|  | FORMATO SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [5 empty] | GDE-FR-XX
Versión : 2
1 de 1
NOMBRE DEL PLAN
OBJETIVO DEL PLAN
VIGENCIA
PERÍODO DE SEGUIMIENTO
FECHA DE SEGUIMIENTO
NO | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | % DE CUMPLIMIENTO | AVANCES | EVIDENCIAS | OBSERVACIÓN | ESTADO
1
2
Note on I11: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Ejecutada, En Proceso