## 9. Plan Seguridad digital
|  | FORMATO PLAN INSTITUCIONAL |  |  | Código :GDE-FR-01
Versión : 2
Página 1 de 1
NOMBRE DEL PLAN |  | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
OBJETIVO DEL PLAN |  | Planear, organizar, dirigir y controlar actividades que permitan la integridad, disponibilidad y confidencialidad de los activos de información y comunicación, así como resguardar los activos de Tecnologías de Información de la Corporacion , aplicando las mejores prácticas y estándar de seguridad de la información.
VIGENCIA |  | 2025
NO | ACTIVIDADES | META / PRODUCTO | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | RESPONSABLE
1 | Actualizar guía de riesgos de seguridad de la información | Guía de riesgos de seguridad de la información actualizada | 2025-02-01 | 2025-04-30 | TIC
2 | Socializar directrices riesgos de seguridad de la información | Evidencias de la capacitación | 2025-03-01 | 2025-12-15 | TIC
3 | Seguimiento riesgos de seguridad de la información | Informe de riesgos de seguridad de la información | 2025-02-01 | 2025-12-31 | TIC
4 | Definir mapa de riesgos institucional de seguridad de la información | Mapa de riesgos institucional de seguridad de la información | 2025-03-01 | 2025-12-15 | TIC
5 | Informe de estado de ataques mensuales | Informe | 2024-01-01 | 2025-12-31 | TIC

## FR SEGUIMIENTO (hidden)
|  | FORMATO SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [5 empty] | GDE-FR-XX
Versión : 2
1 de 1
NOMBRE DEL PLAN
OBJETIVO DEL PLAN
VIGENCIA
PERÍODO DE SEGUIMIENTO
FECHA DE SEGUIMIENTO
NO | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | % DE CUMPLIMIENTO | AVANCES | EVIDENCIAS | OBSERVACIÓN | ESTADO
1
2
Note on I11: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Ejecutada, En Proceso