## INDICE
#VALUE! |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2025 | Código:GDE-FR-02
Versión: 03
Página : 1 de 1
OBJETIVO DEL PAAC |  | Definir las acciones que la Corporación Gilberto Echeverri desarrollará en la vigencia de 2025 como instrumento para el control de la gestión, buscando fortalecer la transparencia, facilitar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la entidad y abrir espacios de diálogos con los ciudadanos.
N | COMPONENTE | OBJETIVO |  | PORCENTAJE DE AVANCE C1
1 | Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Herramienta que le permite a la entidad identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos. |  | 6.6%
2 | Estrategia Racionalización de Trámites | Facilitar el acceso a los servicios que brinda la Corporación |  | 0%
3 | Estrategia de Rendición de Cuentas | Expresión del control social que comprende acciones de petición de información, diálogos e incentivos. |  | 7.25%
4 | Servicio al Ciudadano | Garantizar el acceso efectivo, oportuno y de calidad de los ciudadanos a sus derechos en todos los escenarios de relacionamiento con la Corporación |  | 30.71%
5 | Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información: | Recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública. |  | 13.2%
6 | Iniciativas Adicionales: | Se refiere a las iniciativas particulares de la entidad que contribuyen a combatir y prevenir la corrupción. |  | 16.5%
Ejecución PAAC 2025 |  |  |  | 12.38%

## 1. Admon Riesgos C1
|  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2025 |  |  |  | Código:GDE-FR-059
Versión: 01
Página 1 de 1
1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | No | Actividades | Meta o producto | Fecha de inicio | Fecha final | Responsable | Porcentaje de Avance C1 | Descripción del Avance Cuatrimestre 1 (Enero - Abril) | Descripción del Avance Cuatrimestre 2 (Mayo - Agosto) | Descripción del Avance Cuatrimestre 3 (Septiembre - Diciembre)
1. Política de Administración del riesgo | 1.1. | Revisión Actualizar la resolución de políticas de riesgos | Guía Administración del Riesgo actualizada | 2025-05-01 | 2025-12-15 | Oficina de Planeación Institucional | 0% | Actividad programada a iniciar en mayo de 2025
| 1.2. | Realizar segumiento a los riesgos de corrupción | 1 Informe de riesgos por período: 3 informes al año | 2025-05-01 | 2025-12-30 | Oficina de Planeación Institucional | 33% | Se realiza Informe riesgo para el Periodo Enero. Abril
2. Construcción del mapa de riesgos de corrupción | 2.1 | Construir el mapa de riesgos de corrupcción institucional teniendo como insumo el seguimiento con corte a 30 de diciembre del 2024 | Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional | 2025-05-01 | 2025-12-30 | Oficina de Planeación Institucional | 33% | Programar actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a mayo de 2025 | Se realizo actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a mayo de 2025
| 2.2 | Presentar el mapa de riesgos de corrupción al Comité Institucional de Coordinacion de Control Interno para su aprobación | Mapa de Riesgos de Corrupción validado en CICI | 2025-05-01 | 2025-12-30 | Oficina de Planeación Institucional | 0% | Programar socialización y aprobado del mapa de riesgos
3. Consulta y Divulgación | 3.1 | Socializar el mapa de riesgos de corrupción tanto a la comunidad interna como a la ciudadanía y demás grupos de interés, con el propósito de tomar recomendaciones para su ajuste y mejora. | Mapa de Riesgos de Corrupción publicado | 2025-05-01 | 2025-12-30 | Oficina de Planeación Institucional | 0% | Programar publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción
| 3.2 | Teniendo en cuenta el resultado de la consulta realizada a los colaboradores de la Entidad, ciudadanía y grupos de valor e interés incorporar en el mapa de riesgos de corrupción los ajustes a que haya lugar. | Mapa de riesgos de corrupción | 2025-05-01 | 2025-12-30 | Oficina de Planeación Institucional | 0% | Progrmar reunión del CICI para recibir las observaciones
| 3.3 | Publicar y socializar el mapa de riesgos de corrupción con los ajustes a que haya lugar, resultantes del proceso de consulta y divulgación. | Mapa de Riesgos de Corrupción Actualizado y publicado | 2025-05-01 | 2025-12-30 | Oficina de Planeación Institucional | 0% | Programar publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción
4. Monitoreo y Revisión | 4.1 | Realizar revisión periódica del mapa de riesgo de corrupción y realizar ajustes al mismo , ante posibles cambios que se generen | Informe de seguimiento (3) | 2025-05-01 | 2025-12-30 | Oficina de Planeación Institucional | 0% | Programar actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a mayo de 2025 | Se realizo actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a mayo de 2025
5. Seguimiento | 5.1 | Ejecutar auditorías y seguimientos ( Informe de mapa de riesgos de corrupción) | Informe Mapa de Riesgos de Corrupción | 2025-05-01 | 2025-12-30 | Oficina de Control interno | 0% | Actividad programada a iniciar en mayo de 2025
| 5.2 | Presentar reportes de seguimiento al comité institucional de gestión y desempeño y/o comité Institucioanl de control interno relacionados con la administración de los riesgos de corrupción | Reportes de seguimiento riesgos | 2025-05-01 | 2025-12-30 | Oficina de Control interno | 0% | Actividad programada a iniciar en mayo de 2025
Total Gestión del Riesgo de Corrupción | [6 empty] | 6.6%

## 2. Racionalizacion Tramites C1
|  |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2025 | [7 empty] | Código:GDE-FR-02
Versión: 03
Página : 1 de 1
2. Estrategia Racionalización de Trámites
No | Nombre del trámite | Situación Actual | Mejora a Implementar | Beneficio al Ciudadano | Tipo de Racionalización | Acción de Racionalización. | Actividad | Descripción | Entregable / producto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Área responsable | Porcentaje de Avance C3 | Descripción del Avance Cuatrimestre 1 (Enero - Abril) | Descripción del Avance Cuatrimestre 2 (Mayo - Agosto) | Descripción del Avance Cuatrimestre 3 (Septiembre - diciembre)
1 | Aprobación (adopción e implementación) de nuevos trámites o modificación estructural de trámites existentes. | Actualmente se tienen dos tramites implementados en el portal del SUIT que pertenece al departamento administrativo de la funcion publica DAFP | Establecer Acciones de mejora de tipo tecnológico, administrativo, normativo o procedimental que sean necesarias de acuerdo con el informe de dificultades uno de los trámites adoptados por la entidad en el SUIT | Reducir los tiempos de respuesta al trámite o los costos que afecten al usuario para la implementación del tramite ante la entidad | Normativa, tecnologica o administrativa | Reducción del tiempo de respuesta o costo en la implementación del del trámite. | Aplicar la Resolución 455 de 2021, con el objetivo de mejorar el tiempo de obtención del trámite. | Actualizar la información de los trámites en el Sistema Único de Información de Trámite, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 455 de 2021. | Tramite racionalizado. | 2025-05-01 | 2025-12-30 | Subdirección de Proyectos | 0% | Para el primer cuatrimestre no se tiene avance en la implementación de un proceso de racionalización. Pendiente de ejecución para el segundo cuatrimestre
Total Racionalización de Trámites | [12 empty] | 0%

## 3.Rendicion de cuentas
|  |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2025 |  |  | Código:GDE-FR-02
Versión: 03
Página : 1 de 1
3.Estrategia de Rendición de Cuentas
Componente | Ítem | Actividades | Meta / producto | F. Inicio | F. Fin | Dependencia Responsable | Porcentaje de Avance C1 | Descripción del Avance Cuatrimestre 1 (Enero - Abril) | Descripción del Avance Cuatrimestre 2 (Mayo - agosto) | Descripción del Avance Cuatrimestre 3 (Septiembre - diciembre) | Observaciones Planeación Cuatrimestre 3 (Septiembre - diciembre)
Información | 1 | Publicar la Información de rendición de cuentas sobre la gestión institucional previo a la audiencia pública con el fin de generar participación ciudadana y opciones de petición de cuentas. | Información publicada | - Mayo 2025 - Novienbre de 2025 | - Junio 30 de 2025 - Diciembre 15 de 2025 | Comunicaciones | 25% | La audiencia pública de rendición de cuentas está programada para realizarse a final del primer semestre, por lo que a la fecha no se ha difundido información previa para conocimiento de la ciudadanía. En este cuatrimestre se publicó el informe de Gestión 2024 en la pagina web de la entidad
| 2 | Recopilación de las memorias generadas relacionadas con las acciones y experiencias obtenidas por el personal de la entidad en territorio respecto a los diferentes públicos de valor. | Bitácora viajera (1 x semestre) | - Junio 2025 - Novienbre de 2025 | - Diciembre 2025 | Comunicaciones | 0% | Se empezará a implementar en mayo
| 3 | Diseñar y difundir piezas gráficas sobre la gestión institucional de la Corporación | Piezas mensuales | - Febrero 2025 | - Diciembre 2025 | Comunicaciones | 33% | Mensualmente se diseñaron y publicaron piezas sobre la gestión institucional a través de: Piezas de publicaciones en RR SS. Sobre la estrategia "El corresponsal" Buena Onda Dialoguemos
Diálogo | 4 | Desarrollar la Audiencia Pública de rendición de cuentas de la entidad | Audiencia Pública de rendición de cuentas | - Junio de 2025 - Diciembre 2025 | - Junio de 2025 - Diciembre 2025 | Comunicaciones | 0% | La audiencia pública de rendición de cuentas está programada para realizarse a final del primer semestre
| 5 | Realizar la Semana de la Transparencia 2025, un espacio para informar a la comunidad sobre la gestión de la entidad de acuerdo con los temas recurrentes en las PQRSD. | Encuesta de Percepción | - Agosto 2025 | -Agosto 2025 | Comunicaciones | 0% | La Semana de la Transparencia 2025 se realizará en el segundo semestre del año
| 6 | Generar espacios de diálogo para propiciar la participación ciudadana, la petición y la rendición de cuentas entre los publicos de valor | Espacios de diálogo | - Junio 2025 | - Diciembre 15 de 2025 | Comunicaciones | 0% | Pendiente validar información al seguimiento del segundo cuatrimestre
Responsabilidad | 7 | Diseñar, implementar y publicar los resultados de la encuesta de percepción sobre las estrategias de rendición de cuentas | Resultados publicados de la encuesta de percepción sobre las estrataegias de rendición de cuenta | - Diciembre 2025 | - Diciembre 15 de 2025 | Comunicaciones | 0% | Los resultados de las encuestas de percepción sobre las estrategias de rendición de cuentas se publicarán a final de año
| 8 | Realizar seguimiento a los compromisos generados de los espacios de diálogo desarrollados por la Corporación | Informes de seguimiento a compromisos. | - Diciembre 2025 | - Diciembre 15 de 2025 | Comunicaciones | 0% | El seguimiento a los compromisos obtenidos se publicarán a final del año
Total Rendición de Cuentas | [6 empty] | 7.25%

## rde yab (hidden)
|  |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023 |  |  | Código:GDE-FR-02
Versión: 03
Página : 1 de 1
INICIO
3.Estrategia de Rendición de Cuentas
Ítem |  | Actividades | Meta/producto | Fecha |  | Dependencia Responsable
|  |  |  | Inicio | Fin
Información | 1 | Publicar el Informe de rendición de cuentas sobre la gestión institucional previo a la audiencia pública. | Informe de rendición de cuentas publicado. |  |  | Publicar el Informe de rendición de cuentas sobre la gestión institucional posterior a la audiencia pública.
| 2 | Publicar y socializar boletines con información relevante asociada a la gestión xxxxxx | Boletines publicados y socializados.
Diálogo | 3 | Desarrollar la audiencia de rendición de cuentas de la entidad | Audiencia de rendición de cuentas realizada.
| 4 | Participación en espacios de diálogo xxxxx | Espacios de diálogo
Responsabilidad | 5 | Elaborar y publicar los resultados de los espacios de diálogo de la Entidad programados. | Informes elaborados (Informe de percepción de la audiencia pública de RDC).
| 6 | Realizar seguimiento a los compromisos generados de los espacios de diálogo desarrollados por el departamento. | Informes de seguimiento a compromisos.

## 4. Servicio al Ciudadano
|  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2025 |  |  |  | Código:GDE-FR-02
Versión: 03
Página : 1 de 1
4.Estrategia de Servicio al Ciudadano
Subcomponentes | No. | Actividades | Meta/producto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Dependencia Responsable | PORCENTAJE DE AVANCE C1 | Descripción del Avance Cuatrimestre 1 (Enero - Abril) | Descripción del Avance Cuatrimestre 2 (Mayo - agosto) | Descripción del Avance Cuatrimestre 3 (Septiembre - diciembre)
1.Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 1 | Hacer monitoreo al cumplimiento del modelo y protocolo de atención al ciudadano. | Informes de seguimiento semestrales | Junio de 2025 | Noviembre 29 de 2025 | Subdirección de Proyectos / servicio al ciudadano | 25% | Se hizo seguimiento al modelo y protocolo de atención al ciudadano y se realizó informe de PQRSD y encuesta de satisfacción primer trimestre Se definió realizar seguimiento trimestral por ende es 25 %
2.Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 2 | Dos capacitaciones: una al equipo de atención y otra a toda la entidad | Memorias, listas de asistencia, registro fotográfico | Junio de 2025 | Diciembre 30 de 2025 | Subdirección de Proyectos / servicio al ciudadano | 15% | Se planteo capacitación dentro del Plan institucional de capacitaciones
3.Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 3 | Generar documentos o piezas lenguaje claro | Piezas Gráfica en lenguaje claro | Mayo de 2025 | Diciembre de 2025 | Subdirección de Proyectos / servicio al ciudadano | 0% | Pendiente programar documentos en lenguaje claro. Para diseñar y ser publicados.
| 4 | Identificar en conjunto con las dependencias misionales y de apoyo a la gestión, las actividades a desarrollar en territorio donde hay relacionamiento con las comunidades y generar un portafolio de servicios de atención al ciudadano | Portafolio de servicios de atención al ciudadano | Febrero de 2025 | Diciembre 30 de 2025 | Subdirección de Proyectos / servicio al ciudadano | 100% | Esta actualizado el portafolio de servicios atención al ciudadano y publicado en la pagina web
4.Conocimiento de Servicio al Ciudadano | 5 | Actualizar la caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos de interés. (1 x semestre) | Documento de caracterización de usuarios actualizado. | Mayo de 2025 | Diciembre de 2025 | Subdirección de Proyectos / servicio al ciudadano | 50% | Durante el proceso de renovación 2025-1 se aplicó la encuesta actualizada sobre la caracterización de usuarios
| 6 | Publicar información acerca de los resultados de la caracterización de usuarios | Evidencias de la publicación | Mayo de 2025 | Diciembre de 2025 | Subdirección de Proyectos / servicio al ciudadano | 0% | El área encargada se encuentra en proceso de revisión de los resultados de la encuesta para proceder con la publicación de la información, ya que aun estamos en proceso de caracterización
5. Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 7 | Elaborar y publicar de manera trimestral el informe de PQRSDF y los resultados de la encuesta de satisfacción con la atención | Informe publicado. ( 4) | Abril , Julio, Octubre , Enero | Enero de 2026 | Subdirección de Proyectos / servicio al ciudadano | 25% | Los informes del primer trimestre se encuentran publicados en la página web https://www.corporaciongilbertoecheverri.gov.co/informes-de-pqrsd/
Total Estrategia de Servicio al Ciudadano | [6 empty] | 30.71%

## 5. Transparencia
|  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2025 |  |  |  | Código:GDE-FR-02
Versión: 03
Página : 1 de 1
5.Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información:
Subcomponentes | No. | Actividades | Meta/producto | Fecha inicio | Fecha Fin | Dependencia Responsable | PORCENTAJE DE AVANCE C3 | Descripción del Avance Cuatrimestre 1 (Enero - Abril) | Descripción del Avance Cuatrimestre 2 (Mayo - agosto) | Descripción del Avance Cuatrimestre 3 (Septiembre - diciembre)
Transparencia Activa | 1 | Actualizar la información del menú transparencia (Ruta. Servicio al ciudadano y menú participa, Datos abiertos) (1 x mes) | Menú transparencia actualizado, menú de servicio al ciudadano y menú participa | Febrero de 2025 | Diciembre de 2025 | Comunicaciones Gestion documental | 33% | Se realizaron las actializaciones correspondientes de acuerdo con la normativa: *Participa: https://www.corporaciongilbertoecheverri.gov.co/participacion-ciudadana/ *Servicio al ciudadano: https://www.corporaciongilbertoecheverri.gov.co/atencion-ciudadano/
| 2 | Hacer seguimiento al reporte anual del Indice de Transparecia Activa (ITA) y acceso a la información en la página de la Procuraduría General de la Nación. | Autodiagnostico ITA actualizado | Junio de 2025 | Diciembre de 2025 | Comunicaciones Gestion documental Planeación | 0% | Pendiente realizar autodiagnostico del ITA
Transparencia Pasiva | 3 | Elaborar y publicar los resultados, en el informe unificado de PQRSD y percepción de los grupos de valor. Trimestralmente, un informe | Informe publicado. | Abril de 2025 | Enero de 2026 | Servicio al ciudadano | 33% | Los informes del primer trimestre se encuentran publicados en la página web https://www.corporaciongilbertoecheverri.gov.co/informes-de-pqrsd/
Actualización de los Instrumentos de Gestión de la Información | 4 | Actualizar los instrumentos de gestión de la información de acuerdo a la ley 1712 de 2014.(Datos abiertos) | Instrumentos actualizados (activos de la información en gov.co). | Diciembre de 2025 | Diciembre de 2025 | Gestion documental y Comunicaciones | 0% | Pendiente de ejecución
Criterio diferencial de accesibilidad | 5 | Revisar y/o actualizar los micrositios de la entidad a través de contenidos informativos para facilitar la interacción de las políticas públicas a cargo de la entidad con nuestros grupos de valor, incluyendo lineamientos mínimos en temas de accesibilidad y usabilidad. (1 x semestre) | Micrositios actualizados. | Febrero de 2025 | Diciembre de 2025 | Comuniciones Planeación | 0% | Pendiente revisar la página web, en relación a la implementó del sistema de lectura en voz alta para favorecer la accesibilidad y usabilidad. Accesibilidad web. https://www.corporaciongilbertoecheverri.gov.co/ Se actualizó el certificado de cumplimiento de criterios de accesibilidad de la página web institucional, indicando el cumplimiento de los estándares AA, de acuerdo con el anexo técnico 1 de la Resolucón 1519 del Mintic. Certificado publicado en https://www.corporaciongilbertoecheverri.gov.co/wp-content/uploads/2024/07/CERTIFICADO_ACCESIBILIDAD_WEB-2024-para-firma.pdf
Total Transparencia y Acceso a la Información | [6 empty] | 13.2%

## 6. Iniciativas adicionales
#VALUE! |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2025 |  |  | Código:GDE-FR-02
Versión: 03
Página : 1 de 1
6.INICIATIVAS ADICIONALES
No | Actividad | Meta | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable | PORCENTAJE DE AVANCE C2 | Descripción del Avance Cuatrimestre 1 (Enero - Abril) | Descripción del Avance Cuatrimestre 2 (Mayo - agosto) | Descripción del Avance Cuatrimestre 3 (Septiembre - diciembre)
1 | Promover espacios de capacitación relacionados con el código de integridad. | Capacitación difundida según programación. | mayo de 2025 | diciembre de 2025 | Gestión del Talento Humano | 0% | Pendiente
2 | Realizar seguimiento a la declaración periódica de Bienes y Rentas de servidores y funcionarios públicos de la Corporación en el SIGEP. Nota: esta actualización la hace el Director Ejecutivo y el Asesor de Control Interno | Reporte en SIGEP y Expediente Laboral | enero de 2025 | diciembre de 2025 | Gestión del Talento Humano | 33% | Se realizo retiro de la directora ejecutiva suplente e ingreso del nuevo director ejecutivo
3 | Realizar seguimiento para que los contratistas obligados de la entidad realicen el diligenciamiento del aplicativo por la integridad, de acuerdo a la Ley 2013 del 2019. Validar la actualización de hoja de vida de contratistas en el portal SIGEP (1 informe x cuatrimestre) | Reportes de seguimiento SECOP2 Hoja de vida de contratistas en SIGEP2 | Mayo de 2025 | diciembre de 2025 | Gestión Jurídica | 33% | Se ha realizado seguimiento a contratistas en el diligenciamiento del aplicativo por la integridad, de acuerdo a la Ley 2013 del 2019, durante el cuatrimestre 1 de la vigencia 2024. soporte en juridica y apoyo a contrataciones
4 | Monitoreo a los conflictos de intereses basados en el Manual de Contratación de la entidad | Seguimiento Manual de Contratación | Mayo de 2025 | diciembre de 2025 | Gestión Jurídica | 33% | Desde la oficina juridica se realiza seguimiento al desarrollo de los contratos de acuerdo al manual de contratación en los siguientes procesos: - Marco legal y regimen de contratación. - Participantes de la contratación. - Vigilancia y control de la ejecución contractual. - Supervisión e interventoria de la Corporación. - Comité asesor y evaluador. - Etapas en el proceso contractual y en general todos los lineamientos que establece el manual de contrataciones para ser aplicados en los procesos de la Corporacion.
5 | Socialización y monitoreo de código de integridad | 1 capacitación al personal del Código de Integridad 1 anual | Mayo de 2025 | diciembre de 2025 | Gestión Jurídica | 0% | Pendiente programar
6 | Campaña de Integridad y conflicto de interes con personal de la Corporación (1 x semestre) | Campañas | Mayo de 2025 | diciembre de 2025 | Comunicaciones | 0% | A nivel interno se difundieron piezas gráficas con los principios corporativos para reforzar el código de integridad. Se adjuntan las piezas.
Total Iniciativas Adicionales | [5 empty] | 16.5%

## Control de cambios
#VALUE! |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2025 | Código:GDE-FR-02
Versión: 03
Página : 1 de 1
Versión Inicial | Fecha | Control de Cambio PAAC Vigencia | versión Final
No aplica para el Período