## 8.Plan de riesgos S
|  | FORMATO PLAN INSTITUCIONAL |  |  | Código :GDE-FR-01
Versión : 2
Página 1 de 1
NOMBRE DEL PLAN |  | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
OBJETIVO DEL PLAN |  | Detallar el plan de tratamiento de riesgos que hace parte del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de tal forma que se definen y aplican los controles con los cuales se buscan mitigar la materialización de los riesgos de seguridad de la información en la Corporación Gilberto Echeverri Mejía. De esta forma se busca que mediante el tratamiento de los riesgos y la mejora continua de la Seguridad y Privacidad de la Información, las partes interesadas tengan mayor confianza en el tratamiento de la información que se almacena y maneja en la Corporación
VIGENCIA |  | 2026
NO | ACTIVIDADES | META / PRODUCTO | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | RESPONSABLE
1 | Actualizar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) que es un marco de directrices del gobierno colombiano, liderado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) (MINTIC), para que se implementen sistemas de gestión que protejan sus activos de información, asegurando su confidencialidad, integridad y disponibilidad, a través de un ciclo de mejora continua (Planear, Hacer, Verificar, Actuar) y la adopción de buenas prácticas internacionales y controles de ciberseguridad, para la vigencia 2026. | MSPI Actualizado vigencia 2026 | 2026-02-01 | 2026-09-30 | TIC
2 | Realizar seguimiento de seguridad y privacidad de la información para la vigencia 2026, mediante la herramienta de autodiagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI). | Informe de estado | 2026-02-01 | 2026-08-15 | TIC
3 | Hacer seguimiento a los recursos económicos y humanos que satisfagan las necesidades de seguridad de la información de la entidad. | Informe semestral de seguimiento a los recursos que atienden las necesidades de seguridad de la información. | 2026-02-01 | 2026-12-15 | TIC
4 | Revisar estado de cumplimiento de las políticas | Informe del estado de cumplimiento de las políticas. Mínimo uno anual o si cambia algo sustancial en los procesos, la entidad o normatividad actual que aplique a TIC. | 2026-06-01 | 2026-12-15 | TIC
5 | Actualizar la política de Seguridad y Privacidad de la Información vigencia 2026 | Política de seguridad de la privacidad de la información vigencia 2026 | 2026-03-01 | 2026-11-30 | TIC
6 | Sensibilizar y comunicar Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información | Soporte de las capacitaciones | 2026-04-01 | 2026-12-15 | TIC
7 | Monitorear la función eficiente de los back up | Informe semestral de back up | 2026-06-01 | 2026-12-15 | TIC

## FR SEGUIMIENTO (hidden)
|  | FORMATO SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [5 empty] | GDE-FR-XX
Versión : 2
1 de 1
NOMBRE DEL PLAN
OBJETIVO DEL PLAN
VIGENCIA
PERÍODO DE SEGUIMIENTO
FECHA DE SEGUIMIENTO
NO | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | % DE CUMPLIMIENTO | AVANCES | EVIDENCIAS | OBSERVACIÓN | ESTADO
1
2
Note on I11: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ejecutada, En Proceso