## 2026
|  | FORMATO PLAN INSTITUCIONAL | [14 empty] | Código :GDE-FR-01
Versión : 1
Página 1 de 1
Nombre del Plan |  | Plan de Comunicaciones
Objetivo Plan |  | Fortalecer la comunicación institucional de la Corporación Gilberto Echeverri Mejía para consolidar la cultura organizacional, el relacionamiento con los públicos de interés, la transparencia y el posicionamiento territorial, mediante estrategias participativas y alineadas con el MIPG.
Dimensión MIPG |  | Información y Comunicación
Fecha del Plan |  | 2026-01-30
Responsable Seguimiento |  | Profesional Universitario de la Oficina de Comunicaciones y Relaciones Corporativas
Observación
COMPONENTES / PRODUCTO / RESULTADO / ESTRATEGIA | TIPO DE ACTIVIDAD | ACTIVIDADES | SUBACTIVIDADES | CRONOGRAMA | [11 empty] | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO AVANCE
|  |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Fortalecimiento de la gestión institucional | Gestión de la comunicación interna | Rediseño de la imagen institucional | Diagnóstico y presentación de propuesta de rediseño | [12 empty] | Profesional de Comunicaciones y Relaciones Corporativas | bar: CRONOGRAMA Feb
Desarrollo de la propuesta de rediseño | bar: CRONOGRAMA Mar
Lanzamiento rediseño | bar: CRONOGRAMA Abr
Aplicación del cronograma de actualización de imagen corporativa | bar: CRONOGRAMA May to CRONOGRAMA Dic
|  | Fortalecimiento de la cultura organizacional a partir de los valores y principios institucionales en pro del sentido de pertenencia | Dialoguemos | bar: CRONOGRAMA Feb; CRONOGRAMA Abr; CRONOGRAMA Jun; CRONOGRAMA Ago; CRONOGRAMA Oct; CRONOGRAMA Dic
Boletín interno | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Dic
CorpoGem: Nuestra esencia | bar: CRONOGRAMA Feb; CRONOGRAMA Abr; CRONOGRAMA Jun; CRONOGRAMA Ago; CRONOGRAMA Oct; CRONOGRAMA Dic
Conmemoración fechas especiales | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Dic
Actualización de las carteleras físicas y virtual (chat) | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Dic
Campañas de apoyo a las diferentes dependencias de la entidad | bar: CRONOGRAMA Mar; CRONOGRAMA Jun; CRONOGRAMA Sep; CRONOGRAMA Dic
Encuestas de satisfacción con las actividades de comunicación interna | bar: CRONOGRAMA Jun; CRONOGRAMA Dic
Posicionamiento en subregiones | Gestión de la comunicación externa | Promoción permanente de la marca | Calendario de actividades | bar: CRONOGRAMA Feb to CRONOGRAMA Nov
Estrategia Proyecta T (Acciones en subregiones) | bar: CRONOGRAMA Mar; CRONOGRAMA Jun; CRONOGRAMA Sep; CRONOGRAMA Dic
Boletín trasmedia para públicos externos | bar: CRONOGRAMA Feb; CRONOGRAMA Abr; CRONOGRAMA Jun; CRONOGRAMA Ago; CRONOGRAMA Oct; CRONOGRAMA Dic
Presencia digital |  | Gestión de redes y canales de comunicación | Gestión de canales digitales (redes sociales) | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Dic
Planner de contenidos digitales trimestral | bar: CRONOGRAMA Mar; CRONOGRAMA Jun; CRONOGRAMA Sep; CRONOGRAMA Dic
Producción de serie videopodcast sobre educación terciaria | bar: CRONOGRAMA Mar; CRONOGRAMA Jun; CRONOGRAMA Sep; CRONOGRAMA Dic
Producción de serie testimonial sobre becarios | bar: CRONOGRAMA Mar; CRONOGRAMA Jun; CRONOGRAMA Sep; CRONOGRAMA Dic
|  | Gestión Web | Diagnóstico y presentación de propuesta rediseño página web | bar: CRONOGRAMA Feb to CRONOGRAMA Mar
|  | Gestión Web | Desarrollo de la propuesta de rediseño | bar: CRONOGRAMA Abr to CRONOGRAMA Jun
|  | Gestión Web | Actualización de contenidos | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Dic
Rendición de cuentas |  | Posibilitar la participación ciudadana y el ejercicio de rendición de cuentas como mecanismo de transparencia | Evento de Audiencia Pública de rendición de cuentas | bar: CRONOGRAMA Dic
Piezas gráficas de acompañamiento de Rendición de Cuentas y Semana de la Transparencia | bar: CRONOGRAMA Ago to CRONOGRAMA Dic
Semana de la Transparencia | bar: CRONOGRAMA Sep
Documento donde se registren los espacios de rendición de cuentas realizados por la entidad y las evaluaciones de los mismos | bar: CRONOGRAMA Dic
Note on A12: DESCRIBA EL COMPONENTE - PRODUCTO O EL RESULTADO (SEGÚN LO DESCRITO POR EL PLAN)
Note on C12: DESCRIBA LAS MACROACTIVIDADES QUE SE ASOCIAN A CADA UNO DE LOS COMPONENTES, PRODUCTOS O RESULTADOS ASOCIADOS AL PLAN
Note on D12: DESCRIBA CADA UNA DE LAS SUB-ACTIVIDADES NECESARIAS QUE SE RELACIONEN CON CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DESCRITAS