## PLAN DE AUDITORIA 2025
NOMBRE Y LOGO DE LA ENTIDAD CORPORACION GILBERTO ECHEVERRI MEJIA | [37 empty] | Código:
[8 empty] | PLAN ANUAL DE AUDITORIA BASADO EN RIESGOS 2024 | [15 empty] | 2025 | [13 empty] | Versión:
Fecha:
Objetivo del Plan: Establecer de manera ordenada las actividades de auditoría, así como las relacionadas con los roles e informes de competencia de la oficina, que adelantará el Jefe o Asesor de Control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar la gestión de riesgos y controles.
con el color amarillo se coloca lo que esta completo y azul lo pendiente.
TITULO DE LA AUDITORIA | Enero |  |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | OBSERVACIONES
| Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5
Auditorias basadas en riesgos INTERNOS
politica MIPG 12 politicas | [56 empty] | Decreto 1499 de 2017 | bar: Mayo Semana 1 to Mayo Semana 4; Octubre Semana 1 to Octubre Semana 5
contratacion pendientes 2024 (liquidados) | [56 empty] | ley 80 de 1993 | bar: Agosto Semana 1 to Octubre Semana 5
Informes de Ley
Medición Estado de Avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI en el marco de MIPG a través de FURAG en cada vigencia | Julio Semana 5: 28 | Se debe coordinar con el Jefe de Planeación o quien haga sus veces el diligecimiento de los 2 formularios asignados por Función Pública
Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno (anterior informe pormenorizado) | Julio Semana 5: 30; Diciembre Semana 3: 15 | El informe evalúa : 1 de enero a 30 junio se publica 30 julio 1 de julio a 31 de diciembre se publica 31 enero siguiente vigencia
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) | Marzo Semana 5: 31; Junio Semana 5: 31; Septiembre Semana 5: 31; Diciembre Semana 5: 31 | Decreto 1072 de 2015
Suit política de racionalización de trámites y contribuye a fortalecer el principio de transparencia, evitando la generación de focos de corrupción | Junio Semana 5: 31; Diciembre Semana 5: 31 | Resolución 1099 de 2017, Artículo 25 de la Ley 2052 de 2020, Resolución 455 de 2021
Matriz ITA | Julio Semana 1: 30; Julio Semana 2: 30; Julio Semana 3: 30; Julio Semana 4: 30; Julio Semana 5: 30 | Ley 1712 del 2014 PENDIENTE POR RESOLUCION Y RESPUESTA DE LA PROCURADURIA
Informe Semestral sobre la atención prestada por la entidad, por parte de las Oficinas de Quejas, Sugerencias y Reclamos. | Marzo Semana 5: 30; Junio Semana 5: 30; Septiembre Semana 5: 30; Diciembre Semana 3: 20 | La oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular.
Informe Control Interno Contable. | Febrero Semana 4: 28 | A través del Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP) CHIP Local 24.6.0
Informe de evaluación a la gestión institucional (Evaluación por dependencias) cambio por plan de accion, pero se hace uno a fin de años con la informacion completa de la entidad. | Marzo Semana 5: 30; Junio Semana 5: 30; Septiembre Semana 5: 30; Diciembre Semana 1: 10 | Este informe consolida toda la vigencia y se presenta a la administración el 30 de enero de la siguiente vigencia. Se definen seguimientos trimestrales que faciliten su consolidación para la presentación en la fecha requerida. el informe de gestion institucional se realiza a finde año para tener la informacion completa
Informe de derechos de autor software | Febrero Semana 2: 15 | La Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, abre el aplicativo abre desde el primer día hábil del mes de enero de cada año hasta el tercer viernes del mes de marzo, fecha en la cual se deshabilitará el aplicativo
Seguimientoa la actividad litigiosa | Marzo Semana 5: 30; Junio Semana 5: 30; Septiembre Semana 5: 30; Diciembre Semana 5: 30 | Entidades del orden territorial harán seguimiento a la Gestión e Información de la Actividad Litigiosa de su entidad, acorde con los lineamientos generales definidos por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado
Informe Trimestral de austeridad en el gasto | Marzo Semana 5: 30; Junio Semana 5: 30; Septiembre Semana 5: 30; Diciembre Semana 4: 28 | Verificación del cumplimiento de las disposiciones de austeridad. No se envía, las Contralorías podrán solicitarlo en sus visitas a las entidades. Para el último trimestre se analizará la información que se tenga consolidada a la fecha y se complementará con los cierres en temas contractuales y finacieros en enero de la siguiente vigencia.
Informe de seguimiento al plan de mejoramiento con el organismo de control (cuenta anual) INSITUCIONAL Y ENTE DE CONTROL | Marzo Semana 5: 30; Junio Semana 5: 30; Agosto Semana 4: 30; Septiembre Semana 5: 30; Diciembre Semana 5: 30 | Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito Por la Corporacion y el ente de control y Contraloría General de Antioquia
Informe semestral de cumplimiento del plan de mejoramiento archivístico | Junio Semana 5: 30; Diciembre Semana 2: 15 | Este segumiento aplica para entidades que ha recibido visita de inspección por parte del Archivo General de la Nación
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Abril Semana 5: 30; Agosto Semana 4: 30; Diciembre Semana 2: 15 | El plan y sus seguimientos deben ser publicado en la página web de la entidad respectiva.
Mapa de Riesgo | Abril Semana 5: 30; Agosto Semana 4: 30; Diciembre Semana 2: 15 | evaluacion de los 8 riesgos que tiene establecidos la corporacion
SEGUIMIENTO SIGEP 2025 | Junio Semana 5: 30; Diciembre Semana 2: 15 | Cumplimiento por parte de la entidad en: i) Obligaciones relacionadas con la actualización del OPEC; ii la Declaración de Bienes y Rentas.
REVISION DE CONTRATACION VIGENCIA 2024 Y 2025 | Noviembre Semana 4: 30; Diciembre Semana 5: 30 | ley 80 de 1993, secop y gestion transparente
Desarrollo de otros roles de las Oficinas de Control Interno
Atención visita organismo de control
Asistencia Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
Asistencia Consejo de Gobierno
Asistencia Comité de Contratación
Asistencia Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Aspectos Analizados para Seguimiento:
Jornadas de capacitación
Inducción
Reinducción
Asesoria Función Pública
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
Note on I2: Este Plan debe surgir como resultado del Universo de Auditoría priorizado Diligencie el año al que corresponde el Plan Anual. Solo copie y pegue para agregar mas años con sus respectivos Planes Anuales de Auditoría Basados en Riesgos.

## GEM-FR-01
| PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS VIGENCIA: 2020 | [12 empty] | Código: GEM-FR-01
Versión: 01
Página :1 de 1
Objetivo del Plan: | revisar el funcionamiento administrativo de la corporacion gilberto echeverri mejia en el año 2023 con inofmes de ley y informes internos.
Alcance | vigencia 2023
Aprobada por | comité directivo
Fecha de Aprobación | 2023-01-27
TITULO DE LA AUDITORIA | Normatividad | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | OBSERVACIONES
ROL 1. LIDERAZGO ESTRATÉGICO
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Decreto 1499 de 2017 y Resolucion 39 de 2020 Corporacion | [12 empty] | Según la resolucion es 2 veces al año o de acuerdo a la necesidades propias de la entidad
Comité Directivo |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Según Planeación del Director ejecutivo
Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Decreto 1499 de 2017 | [12 empty] | Resolucion 38 de 2020 Corporacion es tres veces al año, o según la necesidad de la entidad
Resolucion 38 de 2020 Corporacion
Definición de Estatuto de Auditoria | Decreto 648 de 2017 | [12 empty] | Decreto 648 de 2017, y la “Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus vece
Definición código de etica de Auditor | Decreto 648 de 2017 | [12 empty] | Decreto 648 de 2017, y la “Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus vece
Fomento Cultura del Autocontontrol | Decreto 648 de 2017 | [12 empty] | Decreto 648 de 2017, y la “Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus vece
Socialización Política de Control Interno | Decreto 648 de 2017 | [12 empty] | Decreto 648 de 2017, y la “Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus vece
ROL 3. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO
Auditoría-Informe de Verificación - Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, | Ley 1474 de 2011. Ley 1712 de 2014 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 | Ley 1474 de 2011. Ley 1712 de 2014 seguimiento 30/04/, 30/08/, 30/12/ de cada año, Publicación: 10/10/, 10/09/ y 10/01/ de cada año. Su publicación en el Link de Transparencia y la página web de la Corporación: https://www.corpoeducaciongilberto echeverri.org/informes/
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 39 |  |  |  | 30 | artículos 2.2.21.4.9 y 2.2.24.5.3 Decreto 1083 de 2015, Artículo 7, 73 Ley 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014 y el Decreto Reglamentario 1081 de 2015, Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V2 y la "Gu1a para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas V4 de 2018" en concordancia con lo establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP
ROL 4. RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL
Auditoria Regular Contraloría general de Antioquia | Plan General de Auditoria CGA y CP Artículo 272 | [12 empty] | Según cronograma del ente auditor CGA, Periodicidad Anual
Auditorias a la Politica publica de acceso y permanencia a la Educación terciaria de los Jovenes de los municipios del Departamento de Antioquia y el fodo de becas | CP Articulo 67 ; ley 715 de 2001; ley 115 de 1994 | [12 empty] | Según cronograma de Auditoria de la Contraloría Auxiliar para proyectos especiales de la CGA ( contraloría general de Antioquia
Auditoria Becker firma Auditora | Modelo Coso | [12 empty] | Firma Auditora
ROL 5. DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Medición Estado de Avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI en el marco de MIPG a través de FURAG en cada vigencia. | Decreto 1083 de 2015 Artículo 2.2.22.3.10 Medición del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | [12 empty] | Se debe coordinar con Subidrector administrativo y financiero ( quien hace las veces de Jefe de Planeación ) el diligecimiento de los 2 formularios asignados por Función Pública ( Formularios MECI y MIPG) Reporte de Avance de Gestión FURAG en el enlace http://furag.funcionpublica.gov.co/hs/faces/FURAG Vigencia2019. Registro de la la información para medición del Modelo Estándar de Control Interno MECI, vigencia 2019 (artículo 2.2.23.3 Decreto del 1083 de 2015) La fecha de presentación esta determinada por el DAFP, segun disposición del FURAG
Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno (anterior informe pormenorizado) | Decreto 2106 de 2019 "Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar, trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública" | 31 | [5 empty] | 30 |  |  |  |  | 30 | El informe evalúa : 1 de enero a 30 junio se publica 30 julio 1 de julio a 31 de diciembre se publica 31 enero siguiente vigencia Para el año 2020, la fecha de presentación fue establiecida en laCircular 100006 de 2019 Articulo 156 del DAFP
Informe sobre posibles actos de corrupción. (en caso de evidenciarse) | Ley 1474 de 2011 Estatuto Aticorrupción | [12 empty] | Al Representante legal con copia a la Secretaria General de la Presidencia de la Republica y a la Secretaria de Transparencia Entes de Control respectivos según sea el caso
Informe Semestral sobre la atención prestada por la entidad, por parte de las Oficinas de Quejas, Sugerencias y Reclamos. | Ley 1474/2011 art76 Estatuto Anticorrupción Ley 1755/2015 Derecho Fundamental de Petición |  | 28 | [10 empty] | La oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular. Publicar en la página Web de la Corporación Gilberto Echeverri Mejía , se envía al Proceso responsable. Semestral (Dos veces al año): https://www.corpoeducacionsuperior.org/control-interno/informes
Informe Control Interno Contable. | . Resolución 357 de 2018 C.GN. |  | 28 | [10 empty] | A través del Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP)CHIP Local 24.6.0 /Chip Contaduría General de la Nación. Fecha limite 28/02/cada año con corte al 31/12/del año inmediatamente anterior.
Informe de evaluación a la gestión institucional (Evaluación por dependencias) | Ley 909 de 2004 articulo 39 circular 004 de 2005 de consejo asesor del gobierno nacional CI | 30 | [11 empty] | a) Este informe consolida toda la vigencia y se presenta a la administración el 30 de enero de la siguiente vigencia. B) Se definen seguimientos trimestrales que faciliten su consolidación para la presentación en la fecha requerida. c) circular 004 de 2005 de consejo asesor del gobierno nacional en materia de control interno del orden nacional y territorial ( informe de Carácter interno se envia al director y subdirectores)
Informe de derechos de autor software | Circular 04 del 22/12/2006, Directiva Presidencial 02 de 12/02/202 Circular 17 del 1/07/2011. |  |  | 15 | [9 empty] | a) La Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, abre el aplicativo abre desde el primer día hábil del mes de enero de cada año hasta el tercer viernes del mes de marzo, fecha en la cual se deshabilitará el aplicativo b) Aplicativo disponible en la web www.derechodeautor.gov.co c) Fecha limite 15 de marzo de cada año. d) Su publicación en el Link de Transparencia y la página web de la Corporación: https://www.corpoeducacionsuperior.org/informes-de-derechos-de-autor/:
Seguimientoa la actividad litigiosa /Verificar en el Comité de conciliación la realización de los estudios pertinentes para determinar la procedencia de la acción de repetición. | Decreto Nal 1716/20119 Artículos 19 y 20 (Demandas, acciones repetitivas y conciliaciones) Parágrafo (Art 19), capítulo II del Decreto 1716 de 2009, Decreto 1069 de 2015 Articulo 2.2.4.3.1.2.12 q |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 | a) Entidades del orden territorial harán seguimiento a la Gestión e Información de la Actividad Litigiosa de su entidad, acorde con los lineamientos generales definidos por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. b) Informe semestral b) En aquellas entidades donde no exista la obligación de constituir Comités de Conciliación y no se haya hcho de forma facultativa, las funciones de que trata este artículo, serán sumidas por el RepresentanteLegal de la entidad. Anual
Informe Trimestral de austeridad en el gasto | Decreto 0984 del 14/05/2012, 1737 del 21/08/1998, 2209 del 29/10/1998 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y Resolución N° 0015 de 2018 Corporacion |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 | a) Verificación del cumplimiento de las disposiciones de austeridad. No se envía, las Contralorías podrán solicitarlo en sus visitas a las entidades ( DAFP). b) Para el último trimestre se analizará la información que se tenga consolidada a la fecha y se complementará con los cierres en temas contractuales y finacieros en enero de la siguiente vigencia. ( DAFP) c) Seguimiento Mensual e Informe Trimestral. Decreto 0984 del 14/05/2012, 1737 del 21/08/1998, 2209 del 29/10/1998 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y Resolución N° 0015 de 2018 por medio del cual se aprueba la Política Pública de Austeridad en el Gasto en la Corporación para el Fomento de la Educación Superior; se envía un informe ejecutivo a la Alta Dirección y se publica en la Web corporativa: https://www.corpoeducacionsuperior.org/informe-de-austeridad-en-el-gasto-publico/
Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional ( Incluye seguimiento contraloria, auditorias de ci, y demas entes de control | Decreto 648 de 2017 Artículo 2.2.21.4.9 y 2.2.21.5.3 d e las oficinas de control interno |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 | a) Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría Municipal. ( DAFP) b) Permite que en la entidad se consoliden las acciones de mejoramiento requeridas para corregir las desviaciones encontradas y las observaciones efectuadas por auditorías internas y externas de los órganos de control, como base para la definición de un programa de mejoramiento de la función administrativa (DAFP ) .Publicación en el link de transparencia de la página web de la Corporación https://www.corpoeducacionsuperior.org/plan-de-mejoramiento-institucional/
Auditoría-Informe de Verificación - Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, | Ley 1474 de 2011. Ley 1712 de 2014 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 | Ley 1474 de 2011. Ley 1712 de 2014 seguimiento 30/04/, 30/08/, 30/12/ de cada año, Publicación: 10/10/, 10/09/ y 10/01/ de cada año. Su publicación en el Link de Transparencia y la página web de la Corporación: https://www.corpoeducaciongilberto echeverri.org/informes/
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | artículos 2.2.21.4.9 y 2.2.24.5.3 Decreto 1083 de 2015, Artículo 7, 73 Ley 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014 y el Decreto Reglamentario 1081 de 2015 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 | artículos 2.2.21.4.9 y 2.2.24.5.3 Decreto 1083 de 2015, Artículo 7, 73 Ley 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014 y el Decreto Reglamentario 1081 de 2015, Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V2 y la "Gu1a para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas V4 de 2018" en concordancia con lo establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP
Seguimiento al fortalecimiento de la meritocracia en el Estado Colombiano / Informe de Seguimiento SIGEP - | Ley 2013 de 2019, Circular 17 Noviembre de 2017 /procuraduría general de la Nacion | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | Cumplimiento por parte de la entidad en a) Obligaciones relacionadas con la actualización del SIGEP,( DAFP), b) Declaración de Bienes y Rentas. ( DAFP), d) Obligaciones relacionadas con la actualización del OPEC; (DAFP ) , ( No aplica a la entidad), 9) ) Plan Anual de Vacantes y la ( No aplica a la corporacion ), POr lo tanto solo se realiza auditoria a SIGEP que incluye declaracion de bienes y rentas
Verificación Ley de Cuotas | . Ley 581 de 2000, Circular conjunta 003 de 2011 de PG | 30 |  |  |  |  | 30 | [5 empty] | 30 | Ley 581 de 2000, Circular conjunta 003 de 2011 de laProcuraduría General de la Nación, DAFP y Alta Consejería Presidencial parala Equidad de la Mujer. "Por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles Decisorios de las diferentes ramas y órganos del Poder Público, de conformidad con los Artículod 13,40 y 43 CPC
Verificación Ley de Cuotas | . Ley 581 de 2000, Circular conjunta 003 de 2011 de PG | 30 |  |  |  |  | 30 | [5 empty] | 30 | Ley 581 de 2000, Circular conjunta 003 de 2011 de laProcuraduría General de la Nación, DAFP y Alta Consejería Presidencial parala Equidad de la Mujer. "Por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles Decisorios de las diferentes ramas y órganos del Poder Público, de conformidad con los Artículod 13,40 y 43 CPC
Seguimiento Matriz Ley de Transparencia/ Indice de Transparencia Activa ITA (Procuraduria) | Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015,Decreto 1081 de 2015,Resolución Mintic 3564 de 2015 | [12 empty] | a) Fecha de corte:semstre enero 1° a junio 30), B) Fecha de corte:semestre julio 1° a diciembre 31) Normatividad , a)Ley 1712 de 2014, Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones. b) Decreto 103 de 2015, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones. c) Decreto 1081 de 2015, Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República, d) Resolución Mintic 3564 de 2015. “Por la cual ase reglamentas aspectos relacionados con la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional. e) Guía para el cumplimiento de la Transparencia Activa Ley 1712 de 2014, Procuraduría General de la Nación
Informe-Auditoría Plan de Acción Institucional | Ley 1474 de 2011, art. 74. Decreto 1537 de 2011. |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 | Dos veces en el año y presentación Anual ante la Junta Directiva de la entidad. Su publicación en el link de transparencia y la página web de la Corporación: https://www.corpoeducacionsuperior.org/control-interno/informes/informes-plan-de-accion/:
Auditoría SUIT / -Seguimiento a la Inscripción de Trámites Administrativos en el Sistema Único de Información de Tramites | Ley 962 de 2015 art.1. Circular Conjunta 004 de 2009 de la Procuraduría General de la Nación y el DAFP. Decreto 2106 de 2019 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | a) Ley 962 de 2015 art.1. b) Circular Conjunta 004 de 2009 de la Procuraduría General de la Nación y el DAFP, C) Decreto 2106 de 2019 Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar tramties, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración publica (Seguimiento cuatrimestral en el año y publicado en la web en https://www.corpoeducacionsuperior.org/informes/)Auditoría al COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES-Plan Anticorrupción
Auditoría-Verificación publicación Colombia Compra Eficiente SECOP | Decreto Nacional compilatorio 1082/2015 Art 2.2.1.1.1.7.1 | [11 empty] | 30 | Decreto Nacional compilatorio 1082/2015 Art 2.2.1.1.1.7.1 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional” (Transcurso del año - informe Anual). Su publicación en el Link de Transparencia y la página web de la Corporación: https://www.corpoeducacionsuperior.org/wp-content/uploads/2019/08/Informe-de-Seguimiento-SECOP-2018.pdf:
Auditoria SGSST | Decreto 1072 de 2015/ cap 6, Resolución 0312 de Mintraabajo |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 | Periodicidad Anual, Verifica si el sgsst es conforme con las disposiciones legales
Medición Estado de Avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI en el marco de MIPG a través de FURAG en cada vigencia | Decreto número 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 |  | 28 | 20 | [9 empty] | Decreto número 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015
Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno (anterior informe pormenorizado) | En cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 2106 de 2019 "Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública", en su Artículo 156, donde señala que el jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, deberá publicar cada 6 meses, en el sitio web de la entidad un "Informe de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno" dado el proceso de implementación del MIPG, y según la Circular externa 100-006 de 2019 del Departamento Administrativo de la Función Pública, se presenta el Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno en la entidad. | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | .En cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 2106 de 2019 "Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública", en su Artículo 156, donde señala que el jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, deberá publicar cada 6 meses, en el sitio web de la entidad un "Informe de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno" dado el proceso de implementación del MIPG, y según la Circular externa 100-006 de 2019 del Departamento Administrativo de la Función Pública, se presenta el Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno en la entidad.
Informe Semestral sobre la atención prestada por la entidad, por parte de las Oficinas de Quejas, Sugerencias y Reclamos. | Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 76 de la ley 1474 de 2011 y la ley 1755 de junio 30 del 2015, y de conformidad con las disposiciones de la ley 1712 de 2014 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 76 de la ley 1474 de 2011 y la ley 1755 de junio 30 del 2015, y de conformidad con las disposiciones de la ley 1712 de 2014
Informe Control Interno Contable. | en la resolución 357 de 2018 “ por la cual se adopta el procedimiento del Control interno Contable y el reporte al informe anual de evaluación a la Contaduría General de la Nación”, Resolución 533 de 2015 “por el cual se incorpora en el régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a las entidades de gobierno y se dicta otras disposiciones”, Resoluciones 706 y 193 de 2016 “por la cual se establece la información a reportar, los requisitos y plazos de envíos a la Contaduría General De La Nación” Y “por la cual se incorpora, en los procedimientos para la evaluación de control interno contable” respectivamente; y en cumplimiento de lo establecidos en la ley 87 de 1993, evaluó la implementación y efectividad del control interno contable necesario para generar la información financiera, económica, social y ambiental de la entidad Contable Pública, con las características de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad, a que se refiere el marco conceptual del plan general de Contaduría pública, tal como se establece en las disposiciones citadas, tomadas para el reporte de dicha información la “Guía Para El Reporte Categoría evaluación de Control Interno Contable” de Diciembre 2021 versión 8 de la Contaduría General De La Nación |  | 28 | [10 empty] | en la resolución 357 de 2018 “ por la cual se adopta el procedimiento del Control interno Contable y el reporte al informe anual de evaluación a la Contaduría General de la Nación”, Resolución 533 de 2015 “por el cual se incorpora en el régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a las entidades de gobierno y se dicta otras disposiciones”, Resoluciones 706 y 193 de 2016 “por la cual se establece la información a reportar, los requisitos y plazos de envíos a la Contaduría General De La Nación” Y “por la cual se incorpora, en los procedimientos para la evaluación de control interno contable” respectivamente; y en cumplimiento de lo establecidos en la ley 87 de 1993, evaluó la implementación y efectividad del control interno contable necesario para generar la información financiera, económica, social y ambiental de la entidad Contable Pública, con las características de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad, a que se refiere el marco conceptual del plan general de Contaduría pública, tal como se establece en las disposiciones citadas, tomadas para el reporte de dicha información la “Guía Para El Reporte Categoría evaluación de Control Interno Contable” de Diciembre 2021 versión 8 de la Contaduría General De La Nación
Informe de derechos de autor software | La Ley 603 de 2000 facultad a la Entidad para realizar verificaciones y enfatiza en la obligación de declarar en los informes de gestión el cumplimiento de las normas que protegen el software |  |  | 15 | [9 empty] | La Ley 603 de 2000 facultad a la Entidad para realizar verificaciones y enfatiza en la obligación de declarar en los informes de gestión el cumplimiento de las normas que protegen el software
Informe smestral de cumplimiento del plan de mejoramiento archivístico | Decreto 106 de 2015 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | Decreto 106 de 2015
auditoria internas
Note on C32: Vigencia anterior
Note on D34: Se presenta el informe de la vigencia inmediatamente anterior
Note on D35: Se presenta el informe de la vigencia inmediatamente anterior
Note on H36: Segu